## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول Changeover — منطق قطع/وصل باتری
ChangeOver ¦ PB11 (BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY) ¦ آستانه‌ها: 21000/20800/21200 و فیلتر 3000ms ¦ MODULE_CHANGEOVER=0 (تست منطق)
هدف فایل
این فایل برای اعتبارسنجی منطق Changeover تهیه شده است: بررسی snapshot.valid، fault، آستانه‌های ولتاژ، آلارم UI، تایمر 3000ms و عدم استفاده از PB5/PB7/BSP‌های ممنوع.
دامنه: فقط Changeover؛ Measurement برای snapshot، Fault برای fault_mask و UI برای فلگ BOOL__G__UiBatteryAlarmIssued. زمان فقط با rtos_time.h.
روش اجرای تست
۱) برد را با منبع آزمایشگاهی و رعایت ایمنی تغذیه کن؛ PB11 را با DMM/اسیلوسکوپ نسبت به GND اندازه بگیر (فعال Low، Safe High).
۲) firmware موردنظر را پروگرام کن؛ commit و شناسه برد را در «تأیید نهایی» ثبت کن. برای تست‌های زمان‌دار از کرنومتر دقیق استفاده کن.
۳) snapshot را تزریق کن: valid، v_bat24_mv، input_present و فلگ UI را ست کن؛ fault_mask را نیز تنظیم کن.
۴) برای تست 3000ms: شرط را حداقل 3.5s پایدار نگه دار و سپس PB11 را بخوان؛ برای تست <3s، شرط را 2.5s نگه دار و قطع نشدن را چک کن.
۵) برای snapshot نامعتبر: valid=false یا NULL تزریق کن و ببین state و PB11 حفظ می‌شود و تایمر نمی‌شمارد.
۶) fault تست: هر fault_mask غیرصفر باید state=FAULT و بدون تغییر PB11 باشد.
۷) بررسی PB5/PB7: در هیچ سناریو نباید تغییر کنند (با اسکوپ یا لاگ BSP).
۸) نتیجه واقعی را بنویس و در صورت رد، در «ثبت ایراد» ردیف بساز.

## برنامه تست
برنامهٔ تست عملی — ماژول Changeover (قطع/وصل باتری با 3000ms)
ورودی‌ها بر حسب mV/V؛ زمان‌ها بر حسب ms. PB11 فقط از BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY (فعال Low) — PB5/PB7 ممنوع.
برای هر ردیف: snapshot.valid، v_bat24_mv، input_present، BOOL__G__UiBatteryAlarmIssued و fault_mask را اعمال کن؛ سپس PB11 و state را بخوان.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط / روش اعمال | v_bat (mV) | input_present | UI فلگ | fault_mask | مدت پایدار | PB11 — انتظار | state — انتظار | معیار قبول | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | شماره ایراد | تست‌کننده | تاریخ تست | تأیید
CO-001 | Snapshot نامعتبر | بالا | Init → BOOT؛ سپس snapshot.valid=false با v_bat=24000، input=true، fault=0 | 24000 | true | false | 0 | — | PB11 حفظ (High-safe) | BOOT/IDLE حفظ | هیچ تصمیمی نگیرد؛ زمان نامعتبر شمرده نشود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-002 | Snapshot نامعتبر + تایمر | بالا | 2s شرط قطع (v=20900+فلگ) → 1s invalid → 2s قطع دوباره | 20900 | false | true | 0 | 2s+1s_invalid+2s | PB11 بدون تغییر تا 3s پیوسته تکمیل شود | حفظ | invalid تایمر را reset کند |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-003 | ورودی قطع + باتری فول | بالا | snapshot.valid=true، v_bat=28000، input=false، فلگ false، fault=0 | 28000 | false | false | 0 | 5s | PB11 High (متصل) | IDLE/BATTERY | قطع نشود؛ شرط ولتاژ برقرار نیست |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-004 | قطع با 21000 + آلارم | بالا | v_bat=20900 (<21000)، فلگ true، input=false، valid=true | 20900 | false | true | 0 | 3500ms پیوسته | PB11 Low (قطع) | SAFE | پس از 3000ms PB11 قطع شود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-005 | عدم قطع بدون آلارم | بالا | v_bat=20900 (<21000) اما فلگ false | 20900 | false | false | 0 | 3500ms | PB11 High حفظ | حفظ | بدون فلگ، قطع 21000 نباید رخ دهد |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-006 | قطع مستقل 20800 | بالا | v_bat=20700 (<20800)، فلگ false، valid=true | 20700 | false | false | 0 | 3500ms | PB11 Low (قطع) | SAFE | بدون آلارم هم قطع شود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-007 | مرز 20800 | متوسط | v_bat=20800 دقیق (نه کمتر) | 20800 | false | false | 0 | 3500ms | PB11 High حفظ | حفظ | در 20800 دقیق قطع نشود (<20800) |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-008 | افت کمتر از 3s | بالا | v_bat=20700 برای 2500ms سپس 23000 | 20700→23000 | false | true | 0 | 2500ms | PB11 High حفظ | حفظ | افت ناپایدار <3s نباید قطع کند |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-009 | افت پیوسته 3s | بالا | v_bat=20700 برای 3100ms پیوسته | 20700 | false | false | 0 | 3100ms | PB11 Low | SAFE | پس از 3000ms پیوسته قطع شود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-010 | Reconnect معتبر | بالا | پس از قطع (CO-009): input=true و v_bat=21300 (≥21200) برای 3500ms | 21300 | true | false | 0 | 3500ms | PB11 High (وصل مجدد) | IDLE | وصل مجدد پس از 3s |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-011 | قطع Reconnect <3s | بالا | شرط reconnect 2500ms سپس input=false یا v<21200 | 21200→21000 | true→false | false | 0 | 2500ms | PB11 Low حفظ (قطع) | SAFE حفظ | قطع شرط قبل از 3s: وصل نشود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-012 | مرز Reconnect | متوسط | v_bat=21200 دقیق با input=true برای 3500ms | 21200 | true | false | 0 | 3500ms | PB11 High (وصل) | IDLE | در ≥21200 وصل شود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-013 | مرز قطع 21000 | متوسط | v_bat=21000 دقیق با فلگ true برای 3500ms | 21000 | false | true | 0 | 3500ms | PB11 High حفظ | حفظ | در 21000 دقیق (<21000) قطع نشود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-014 | Fault غیرصفر | بالا | هر fault_mask≠0 (مثلا FAULT_ADC) با v_bat=20700 و فلگ true | 20700 | false | true | FAULT_ADC | 3500ms | PB11 بدون تغییر | FAULT | state=FAULT و هیچ pin تغییری نکند |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-015 | Fault + قطع همزمان | بالا | fault=FAULT_OVERCURRENT_1 و شرط قطع مستقل | 20700 | false | false | OVERCURRENT | 3500ms | PB11 حفظ High | FAULT | اولویت Fault بالاتر از قطع |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-016 | عدم تغییر PB5/PB7 | بالا | در تمام سناریوهای بالا PB5/BT_SWITCH و PB7/RELAY را مانیتور کن | — | — | — | 0 | — | PB5=High حفظ، PB7=Low حفظ | — | هیچ سناریو PB5/PB7 را تغییر ندهد |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-017 | حفظ PB11 در invalid | بالا | پس از قطع (PB11 Low)، snapshot invalid برای 2s | — | — | — | 0 | 2s invalid | PB11 Low حفظ | حفظ | invalid باعث تغییر PB11 نشود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-018 | حفظ PB11 در fault | بالا | پس از قطع، fault≠0 برای 2s | — | — | — | FAULT | 2s | PB11 Low حفظ | FAULT | fault باعث تغییر PB11 نشود |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-019 | کارکرد rtos_time | متوسط | فرکانس تیک غیر 1KHz (مثلا 500Hz)؛ 3000ms را تست کن | 20700 | false | false | 0 | 3000ms | PB11 Low پس از معادل تیک‌ها | SAFE | بدون فرض tick=1ms |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار
CO-020 | وابستگی فقط مجاز | بالا | بررسی که changeover.c فقط snapshot.valid/v_bat/input_present/fault/flag و BSP_PROTECT را استفاده می‌کند | — | — | — | — | — | — | — | board_pins/HAL/PB5/PB7/float/queue استفاده نشده |  | در انتظار | [5 empty] | در انتظار

## مراجع سناریو
مرجع سریع سناریوهای Changeover
آستانه‌ها: 21000 (گیت)، 20800 (مستقل)، 21200 (وصل) — فیلتر 3000ms پیوسته — فقط PB11 منطقی
موضوع | شرط / مقدار | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح | وابستگی
Snapshot نامعتبر | valid==false یا NULL | state حفظ، PB11 حفظ، تایمر reset | changeover.c:valid check | زمان نامعتبر شمرده نشود | CO-001,002,017
Fault | fault_mask !=0 | state=FAULT، هیچ pin تغییر نکند | FAULT_NONE | بالاترین اولویت | CO-014,015,018
قطع با آلارم | v<21000 و فلگ true | پس از 3000ms PB11 Low (قطع) | CHANGEOVER_BAT_LOW_ALARM_CUT_MV | پیوسته | CO-004,005,013
قطع مستقل | v<20800 (بدون فلگ) | پس از 3000ms PB11 Low | CHANGEOVER_BAT_CRITICAL_CUT_MV | مستقل | CO-006,007,009
فیلتر زمان | هر شرط <3000ms | عدم قطع/وصل | CHANGEOVER_DURATION_MS=3000 | از rtos_time | CO-008,011
وصل مجدد | input==true و v≥21200 | پس از 3000ms PB11 High | CHANGEOVER_BAT_RECONNECT_MV | هر دو پیوسته | CO-010,012
قطع وصل <3s | شرط وصل قبل از 3s قطع شود | PB11 حفظ (قطع) | Timers reset | ناپایدار | CO-011
PB5/PB7 | هیچ‌گاه | بدون تغییر | bsp_gpio.h:Forbidden | فقط PROTECT_BATTERY | CO-016
زمان | tticks→ms via rtos_time | بدون فرض 1ms | func__Rtos_TicksToMilliseconds | قابل‌حمل | CO-019
منبع داده | فقط 5 ورودی مجاز | عدم استفاده از v_in/v_bat12 و ... | app_types.h | محدودیت | CO-020

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده — Changeover
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسهٔ یکتا ثبت کن؛ پس از رفع، تست را دوباره اجرا کن.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک/مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی — Changeover
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بستن ایرادهای باز امضا شود. فقط BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY مجاز.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver | ماژول | Changeover — PB11
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-16 (v1.0) | نسخه فرم | 1.0 — فیلتر 3000ms
commit firmware |  | شناسه برد
تست‌کننده اصلی |  | تاریخ شروع
تاریخ پایان |  | ابزار اندازه‌گیری
فرکانس تیک | از osKernelGetTickFreq | آستانه‌ها | 21000/20800/21200
خلاصهٔ خودکار وضعیت تست‌ها
شاخص | مقدار | توضیح
تعداد تست |  | تست‌ها
قبول
رد

## فهرست‌ها (hidden)
در انتظار
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
تأیید شد
تأیید نشد
بالا
متوسط
پایین
بحرانی
باز
در حال بررسی
رفع شد
بسته