## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول Fault
Fault ¦ مالک تشخیص متمرکز قطع باتری (FAULT_CHARGER_BAT_LOST، بیت ۶) + ماسک خطای قفل‌شده
هدف فایل
دو قاعده: پمپ >14.8V حین شارژ فعال (150ms) و غیبت هر نیم <6V با ورودی سالم (1s)؛ بازیابی هر دو نیم ≥7V بدون پمپ (1s).
شارژر و UI فقط پرچم را می‌خوانند؛ حین مود تست دستی شارژر، تشخیص کامل فریز است (تمپ‌های دبانس صفر).
بدون snapshot معتبر هیچ Set/Clear انجام نمی‌شود.
هشدار: تست قطع باتری حین شارژ با جریان محدود و زیر نظارت؛ ولتاژ گره پمپ‌شده می‌تواند بالای 15V برود.

## برنامه تست
برنامهٔ تست عملی — ماژول Fault
وضعیت فقط یکی از: در انتظار / قبول / رد / مسدود / نیاز به تکرار. تست Host جایگزین تست برد نیست.
برای هر ردیف پیش‌شرط، ورودی، انتظار و معیار قبولی صریح است؛ نتیجهٔ واقعی فقط با اندازه‌گیری روی برد پر می‌شود.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها / شرایط | مدت مشاهده | رفتار مورد انتظار | وضعیت حفظ / latch | معیار قبولی | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | مدرک تست / scope | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
FL-001 | قاعدهٔ پمپ | بالا | شارژ فعال (BULK/ABSORB) | سیم یک نیم‌باتری را حین شارژ قطع کن؛ ولتاژ گره خروجی را بپاییر | خروجی پمپ >14800mV | 150ms | قفل FAULT_CHARGER_BAT_LOST؛ شارژر به BAT_LOST می‌رود و PWM قطع | latch تا بازیابی | FAULT_CHARGER_BAT_LOST=1 و state=8 در پنل |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-002 | قاعدهٔ غیبت | بالا | ورودی سالم 21..28V | هر نیم‌باتری را جدا کن تا زیر 6V بماند | هر نیم <6000mV | 1000ms | قفل FAULT_CHARGER_BAT_LOST | latch تا بازیابی | FAULT_CHARGER_BAT_LOST=1 |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-003 | بازیابی | بالا | بیت قفل‌شده | هر دو نیم ≥7V وصل و بدون پمپ نگه دار | هر دو نیم ≥7000mV | 1000ms | پاک شدن بیت؛ شارژر OFF → گیت 15s → BULK نرم | پاک‌شدن یک‌باره | FAULT_CHARGER_BAT_LOST=0 و شارژ از نو |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-004 | هیسترزیس 6/7V | متوسط | باتری واقعی وصل | ولتاژ نیم را در بازهٔ 6..7V نگه دار | 6000..7000mV | 60s | نه تریپ تازه، نه پاک‌شدن نوسانی | پایدار | بدون تغییر بیت |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-005 | آینه در شارژر | بالا | بیت قفل‌شده | state هر دو کانال در پنل | — | 2s | کانال‌ها به CHG_STATE_BAT_LOST (8) و PWM صفر | تا پاک شدن بیت | state=8 |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-006 | snapshot نامعتبر | بالا | ADC در warm-up یا نامعتبر | رفتار Set/Clear حین نبود snapshot | — | — | هیچ Set/Clear؛ وضعیت قبلی حفظ | — | بدون تغییر ماسک |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-007 | فریز در مود دستی | بالا | مود تست دستی فعال (ID19=1) | پمپ عمدی خروجی بالای 14.8V با electronic load | خروجی >14800mV در مود دستی | 5s | هیچ قفلی؛ FAULT_CHARGER_BAT_LOST پاک می‌ماند؛ تمپ‌های دبانس صفر | فریز کامل | FAULT_CHARGER_BAT_LOST=0 حین مود |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-008 | خروج از مود دستی | متوسط | بعد از FL-007 | مود دستی را خاموش کن و شرایط قاعدهٔ ۱ را دوباره بساز | — | 2s | تشخیص از نو شروع می‌شود (تمپ صفر) و قاعدهٔ ۱ کار می‌کند | — | قفل طبق FL-001 |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-009 | تزریق دستی | پایین | دیباگر وصل | func__Fault_Set/Clear از مسیر تست | بیت‌های دلخواه | — | ماسک دقیقاً Set/Clear می‌شود | — | Get/Any مطابق |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FL-010 | تله‌متری | متوسط | پنل ESP وصل | فیلد fault_mask را در پنل ببین | — | — | FAULT_CHARGER_BAT_LOST → برچسب «باتری قطع»؛ بقیه hex خام | — | fault 0x40 در پنل |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
FA-020 | snapshot zeroing | بالا | valid=false | snapshot نامعتبر به Fault_Evaluate بده | valid=false | 2s | بدون Set/Clear کاذب؛ فقط valid چک شود؛ هر 9 فیلد صفر شده باشد | — | بدون fault کاذب |  | نیاز به تکرار |  |  | 62f3782 |  | 2026-10-12

## مراجع سناریو
مرجع سریع سناریوها و ثابت‌های ماژول Fault
موضوع | شرط / مقدار | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح
قاعدهٔ پمپ | >14.8V حین BULK/ABSORB، 150ms | قفل FAULT_CHARGER_BAT_LOST | FAULT_BAT_DISCONNECT_MV / FAULT_BAT_DISCONNECT_DEBOUNCE_MS | فقط کانال فعال
قاعدهٔ غیبت | هر نیم <6V با ورودی سالم، 1s | قفل FAULT_CHARGER_BAT_LOST | FAULT_BAT_ABSENT_MV / FAULT_BAT_ABSENT_DEBOUNCE_MS | هرکدام، نه هر دو
بازیابی | هر دو نیم ≥7V بدون پمپ، 1s | پاک شدن بیت | FAULT_BATTERY_BACK_MV / FAULT_BAT_RECOVER_MS | هیسترزیس 1V
فریز مود دستی | IsManualTestModeActive | بدون Set/Clear، تمپ صفر | fault.c (v1.2) | پمپ عمدی عادی‌سازی شد
بیت‌های ماسک | 0..6 در app_types.h | FAULT_CHARGER_BAT_LOST (بیت ۶) | FAULT_* | 0x40 در تله‌متری

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده — ماژول Fault
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسهٔ یکتا ثبت و پس از اصلاح دوباره تست شود.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک/مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی — ماژول Fault
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بسته‌شدن ایرادها پر می‌شود.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver
ماژول | Fault — تشخیص متمرکز قطع باتری
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-23 (1.0 — شامل فریز v1.2)
نسخه فرم | 1.0
commit firmware | TESTER: fill
ابزار | پنل ESP + مولتی‌متر + سیم‌کشی تست
خلاصهٔ خودکار وضعیت تست‌ها
شاخص | مقدار | توضیح
کل تست‌ها | 10 | همهٔ ردیف‌های برنامه تست
قبول |  | COUNTIF برنامه تست
رد |  | COUNTIF رد
در انتظار |  | پیش از تست برد
نرخ قبولی |  | قبول/کل
امضا و تأیید: تست‌کننده ______ بازبین ______ تاریخ ______

## فهرست‌ها
وضعیت
در انتظار
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
اولویت
بالا
متوسط
پایین
شدت
بحرانی
بالا
متوسط
پایین

## ماشین حالت
ماشین حالت ماژول خطا (Fault)
حالت‌ها و گذارهای همین ماژول | Fault_State_Machine.xlsx
ماشین حالت کل برنامه (نمای سیستمی) | ../../../Documentation/System_State_Machine.xlsx
راهنمای رنگ‌ها | سبز = عادی/سالم · زرد = هشدار یا انتظار · قرمز = خطا یا قفل · نارنجی = در حال کار · خاکستری = بی‌کار · آبی = اطلاعاتی
بازتولید | python3 tools/make_module_state_machines.py