## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول Buzzer — سرویس دوره‌ای مستقل
ChangeOver ¦ Buzzer PA4 (BSP_GPIO_BUZZER) ¦ period/duty/count/gap ¦ نسخه 1.0 — غیرمسدودکننده با rtos_time
هدف فایل
این فایل مستقل فقط Buzzer را از طریق func__Ui_Buzzer_Tick(period,duty,count,gap) اعتبارسنجی می‌کند؛ هر تست زمان روشن، خاموش، تعداد بوق و tail را دقیق اندازه می‌گیرد.
هیچ ردیفی بدون «روش اجرا» و «نتیجه مورد انتظار» نیست؛ هر نتیجه PASS/FAIL با مقدار ms و تعداد قابل اندازه‌گیری تعریف شده است.
قبل از تست برد، «نتیجه واقعی» خالی و «وضعیت» = در انتظار بماند؛ ادعای PASS برای تست انجام‌نشده ممنوع است.
دامنه
سرویس Buzzer تک‌سرویس دوره‌ای است: dutyWindow=period*duty/100، totalGap=gap*(count-1)، availableOn=dutyWindow-totalGap، beepOn=availableOn/count، tail=period-dutyWindow، nextCheck=10% کوچک‌ترین segment (min 1ms).
محدودیت‌های کد: period==0/duty==0/count==0 → خاموش امن (0)؛ period<1000 یا duty>100 یا gap<100 برای count>1 یا عدم زمان مثبت برای هر بوق → نامعتبر (-1) و Buzzer Low.
زمان با func__Rtos_TicksToMilliseconds و osKernelGetTickCount محاسبه می‌شود؛ HAL_Delay ممنوع و non-blocking است.
زمان‌های واقعی از کد: UI_BUZZER_MIN_PERIOD_MS=1000، UI_BUZZER_MIN_GAP_MS=100، UI_BUZZER_CHECK_PERCENT=10، tail و gap از اسکوپ خوانده شود.
روش اجرای تست
۱) برد را با منبع محدود تغذیه کن، PA4 را به اسیلوسکوپ (یا لاجیک‌آنالایزر با تایمر RTOS) وصل کن؛ ground مشترک.
۲) firmware با commit c6b084f را پروگرام کن، در «تأیید نهایی» commit/برد/ابزار را ثبت کن.
۳) هر تست را با فراخوانی func__Ui_Buzzer_Tick با پارامترهای داده شده هر ≤nextCheck ms صدا بزن؛ Buzzer را با اسکوپ در طول کل period اندازه بگیر.
۴) برای تست‌های نامعتبر، انتظار Buzzer Low و return -1؛ برای صفر، انتظار Low و return 0.
۵) برای تست عدم قفل، حین بوق، Measurement را چک کن که هر 10ms snapshot به‌روز شود.
۶) نتیجه را با اسکرین‌شات اسکوپ/CSV در «مدرک تست» ضمیمه کن.
تاریخچه نسخه
تاریخ | نسخه | شرح تغییر | commit
2026-09-16 | 1.0 | ایجاد مستقل Buzzer_Board_Validation با ۲۲ تست، زمان‌های دقیق On/Off/Tail و PASS/FAIL | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772

## برنامه تست
برنامه تست عملی — ماژول Buzzer
هر ردیف را با اسیلوسکوپ/تایمر RTOS اندازه بگیر؛ زمان روشن/خاموش، تعداد بوق و tail باید دقیقاً مطابق ستون «نتیجه مورد انتظار» باشد.
برای هر تست، محاسبه On/Off/Tail از کد واقعی ui_buzzer.c است؛ حدس نزن. ستون PASS/FAIL توضیح می‌دهد چه چیزی قبول و چه چیزی رد است.
شناسه تست | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها | مدت مشاهده | نتیجه مورد انتظار | معیار قبولی | نتیجه واقعی | وضعیت | شرح ایراد | مدرک تست | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
BZ-001 | بوق معتبر / 1 بوق | بالا | Buzzer خاموش | period=10000 duty=10 count=1 gap=0 را هر 5ms صدا بزن، 15s ضبط | period=10000, duty=10% (~1000 window), count=1, gap=0 | 15s (1.5 period) | هر period: On=1000ms High سپس 9000ms Low (tail). dutyWindow=1000, tail=9000, smallest=1000 → nextCheck=100ms. PASS: On 1000±10% و tail 9000±10% هر دوره. FAIL: On متفاوت یا drift. | PASS: On 1000ms و tail 9000ms در هر دوره. FAIL: هر انحراف >10% یا jitter >50ms. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-002 | دوره مرزی / 1000ms | بالا | Buzzer خاموش | period=1000 duty=50 count=1 gap=0 را 3s ضبط | period=1000, duty=50, count=1 | 3s | On=500 Off=500 (tail 500). PASS: دقیق. FAIL: نامعتبر شناخته شود. | PASS: On 500ms. FAIL: return -1. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-003 | duty صفر | بالا | Buzzer خاموش | period=10000 duty=0 count=1 gap=100 | period=10000, duty=0 | 2s | Buzzer Low ثابت، return 0 (خاموش امن). PASS: Low. FAIL: هر High. | PASS: خاموش امن و 0. FAIL: High یا -1. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-004 | count صفر | بالا | Buzzer خاموش | period=10000 duty=50 count=0 gap=100 | period=10000 count=0 | 2s | Buzzer Low، return 0. PASS: Low. FAIL: High. | PASS: Low و 0. FAIL: -1 یا High. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-005 | period صفر | بالا | Buzzer خاموش | period=0 duty=50 count=1 gap=0 | period=0 | 2s | Buzzer Low، return 0. PASS: Low. FAIL: High. | PASS: Low و 0. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-006 | پارامتر نامعتبر / period کوچک | بالا | Buzzer خاموش | period=500 (<1000) duty=50 count=1 | period=500 (<1000) | 2s | Buzzer Low، return -1 (نامعتبر). PASS: Low و -1. FAIL: High یا 0. | PASS: -1 و Low. FAIL: 0. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-007 | نامعتبر / duty بزرگ | بالا | Buzzer خاموش | period=10000 duty=110 (>100) count=1 | duty=110 | 2s | Buzzer Low، return -1. PASS. FAIL: 0. | PASS: -1 و Low. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-008 | نامعتبر / gap کوچک | بالا | Buzzer خاموش | period=10000 duty=50 count=2 gap=50 (<100) | gap=50 (<100) برای count2 | 2s | Buzzer Low، return -1. PASS. FAIL: valid شناخته شود. | PASS: -1 و Low. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-009 | نامعتبر / عدم زمان مثبت | بالا | Buzzer خاموش | period=10000 duty=10 count=5 gap=300 → totalGap=1200 > dutyWindow=1000 | duty=10, count=5, gap=300 | 2s | Buzzer Low، return -1 (gaps بیش از window). PASS. FAIL: High. | PASS: -1 و Low. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-010 | یک بوق | بالا | Buzzer خاموش | period=60000 duty=2 count=1 gap=0 (standard 1 beep 60s) → dutyWindow=1200ms ON=1200ms tail=58800ms nextCheck=120ms | period=60000 duty=2 count1 | 65s | dutyWindow=1200ms، ON=1200ms، tail=58800ms، nextCheck=120ms. هر 60s یک پالس 1200ms High سپس 58800ms Low. PASS: یک پالس/60s دقیق. FAIL: دو پالس یا زمان اشتباه. | PASS: dutyWindow1200 ON1200 tail58800 nextCheck120. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-011 | دو بوق | بالا | Buzzer خاموش | period=60000 duty=4 count=2 gap=100 → dutyWindow=2400 totalGap=100 avail=2300 beepOn=1150 each tail=57600 | period=60000 duty4 count2 gap100 | 65s | دو پالس هر 1150ms با gap100 بین، tail 57600. PASS: دو بوق متوالی. FAIL: یک یا سه. | PASS: 2 beeps/60s with 100ms gap. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-012 | سه بوق | بالا | Buzzer خاموش | period=20000 duty=31 count=3 gap=100 → dutyWindow=6200 totalGap=200 avail=6000 beepOn=2000 each tail=13800 (triple) | period=20000 duty31 count3 gap100 | 25s | سه پالس هر 2000ms با gap100، tail 13800. PASS: سه بوق/20s. FAIL: otherwise. | PASS: 3 beeps/20s. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-013 | فاصله بین بوق‌ها | بالا | دو بوق | period=10000 duty=20 count=2 gap=100 → window2000 gap100 avail1900 beep950 tail8000 | period10000 duty20 count2 gap100 | 12s | پالس1 950 High، 100 Low، پالس2 950 High، 8000 Low tail. PASS: gap دقیق 100ms ±10ms. FAIL: gap 50 یا 200. | PASS: gap 100ms exact. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-014 | tail دوره | بالا | 1 بوق | period=10000 duty=10 count1 gap0 → tail=9000 را اندازه بگیر | period10000 duty10 count1 | 15s | پس از On 1000، باید 9000 Low تا period بعدی. PASS: tail 9000±10%. FAIL: tail کوتاه یا drift. | PASS: tail 9000ms. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-015 | توقف بوق هنگام تغییر سناریو | متوسط | حین بوق | period=20000 duty31 count3 را 5s اجرا کن، سپس period=0 (یا سناریو InputOk) صدا بزن | period20000→0 | 7s | بوق باید فوراً Low شود و دوره قطع شود (return 0). PASS: قطع فوری <nextCheck. FAIL: ادامه بوق پس از تغییر. | PASS: immediate Low. FAIL: continue. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-016 | عدم تکرار ناخواسته | متوسط | یک دوره کامل | period=10000 duty10 count1 را 3 دوره کامل (30s) ضبط کن | period10000 duty10 count1 | 30s | هر دوره دقیقاً یک On 1000 سپس tail 9000 بدون بوق اضافی. PASS: period پایدار ±10ms. FAIL: drift یا بوق اضافی. | PASS: 3 periods stable. FAIL: drift. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-017 | عدم قفل‌شدن task | متوسط | RTOS | حین period=10000 duty50 count3 gap100 بوق ممتد، Measurement را چک کن هر 10ms snapshot refresh شود | period10000 duty50 count3 | 5s | Buzzer non-blocking: other tasks every 10ms update. PASS: Measurement valid هر 10ms. FAIL: قفل یا تاخیر >20ms. | PASS: non-blocking. FAIL: lock. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-018 | اندازه‌گیری واقعی با اسکوپ | بالا | هر سناریو | هر تست را با اسیلوسکوپ روی PA4 با تایم‌بیس مناسب ضبط و CSV ذخیره کن | period متغیر | per test | CSV شامل زمان rising/falling با دقت ≥1ms. PASS: تطابق با محاسبه ms. FAIL: تفاوت >10%. | PASS: اسکوپ مطابق محاسبه. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-019 | nextCheck / زمان مراجعه | متوسط | 1 بوق 10s | period=10000 duty10 count1 → smallest=1000 → nextCheck=100ms (10% *1000) را چک کن | period10000 duty10 | — | return value باید 100ms باشد (milis). PASS: return 100. FAIL: 1 یا 1000. | PASS: nextCheck 100ms. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-020 | nextCheck برای 2 بوق | متوسط | 2 بوق | period=60000 duty4 count2 gap100 → beep950 gap100 tail57600 smallest=100 → nextCheck=10ms | period60000 duty4 count2 | — | return 10ms (gap کوچکترین). PASS: 10. FAIL: 100. | PASS: 10ms. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-021 | دوره بحرانی 10s | بالا | BatteryRun critical | period=10000 duty100 count1 gap0 → On=10000 tail0 → ممتد 10s High | period10000 duty100 count1 | 15s | بوق ممتد 10s High سپس خاموشی latch (تا 10s بعدی reset). هر period 10s High بدون gap. PASS: 10s continuous. FAIL: قطع زود. | PASS: 10s continuous High. FAIL: pulse. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
BZ-022 | تغییر gap در حین اجرا | متوسط | 2 بوق gap100 | اجرا با gap100 سپس mid-cycle gap=200 را عوض کن → باید cycle از نو شروع شود | period10000 duty20 count2 gap100→200 | 12s | تغییر gap باید cycle restart → زمان‌بندی جدید. PASS: restart. FAIL: ادامه با gap قدیمی. | PASS: restart on config change. FAIL: stale gap. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772

## مراجع سناریو
مرجع Buzzer — ثابت‌ها و محاسبات
این صفحه مرجع انتظار است؛ نتیجه واقعی فقط در «برنامه تست» ثبت شود. مقادیر از کد واقعی استخراج شده؛ مقدار حدسی وجود ندارد.
موضوع | شرط / مقدار (از کد) | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح تکمیلی | وابستگی
پارامتر period | 0 → خاموش امن، <1000 → نامعتبر، ≥1000 معتبر | 0→0، <1000→-1، ≥1000→valid | UI_BUZZER_MIN_PERIOD_MS=1000 | صفر intentional safe-off | BZ-005,006
duty | 0 → خاموش (0)، 1-100 معتبر، >100 نامعتبر | 0→0، >100→-1 | UI_BUZZER_DUTY_MAX_PERCENT=100 | درصد | BZ-003,007
count | 0 → خاموش (0) | 0→0 | — | صفر safe-off | BZ-004
gap | count>1 → gap≥100، count=1 → gap ignored | <100 برای count>1 → -1 | UI_BUZZER_MIN_GAP_MS=100 | فقط بین پالس‌ها | BZ-008
dutyWindow | period*duty/100 | پنجره دیوتی | ui_buzzer.c | بدون سرریز 64bit | BZ-001
beepOn | (dutyWindow - totalGap)/count | زمان هر بوق | ui_buzzer.c | باقیمانده به آخرین بوق | BZ-010..014
tail | period - dutyWindow | خاموشی انتهای دوره | ui_buzzer.c | تا period بعدی | BZ-014
nextCheck | 10% کوچک‌ترین segment، min 1ms | زمان مراجعه بعدی RTOS | UI_BUZZER_CHECK_PERCENT=10 | non-blocking | BZ-019,020
period صفر | High never | Low | UI_BUZZER_OFF_RESULT=0 | safe-off | BZ-003..005
invalid | High never، return -1 | Low و -1 | UI_BUZZER_INVALID_RESULT=-1 | ناامن | BZ-006..009
یک بوق | 1 pulse/ period | On=window | UI_BATTERY_RUN_BEEP_STANDARD | 60s | BZ-010
دو بوق | 2 pulse +1 gap | On≈1150 gap100 | UI_BATTERY_RUN_BEEP_DOUBLE | 60s | BZ-011
سه بوق | 3 pulse +2 gap هر 20s | 2000+100 | UI_BATTERY_RUN_BEEP_TRIPLE | 20s | BZ-012
بحرانی | 1 pulse ممتد 10s | On=10000 | UI_BATTERY_RUN_BEEP_CRITICAL | 10s | BZ-021

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده روی برد
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسه یکتا ثبت کن؛ پس از رفع، تست مربوطه را تکرار و در «برنامه تست» وضعیت را به‌روز کن.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک / مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی روی برد — Buzzer — PA4
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بستن ایرادهای باز امضا شود. بدون تکمیل این صفحه، اعتبارسنجی ناقص است.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver | ماژول | Buzzer — PA4
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-16 (1.0) | نسخه فرم | 1.0
commit firmware | c8c0265e2c3086702f1369b50b467011fd967a94 | شناسه برد
تست‌کننده اصلی |  | تاریخ شروع
تاریخ پایان |  | ابزار اندازه‌گیری | منبع آزمایشگاهی + DMM + اسیلوسکوپ + تایمر RTOS
فرکانس تیک | از osKernelGetTickFreq (قابل‌حمل)
دامنه | period/duty/count/gap → On/Off/Tail
محدودیت | period≥1000، duty≤100، gap≥100
دوره‌ها | 1s/10s/20s/60s از ui_buzzer.h
خلاصه خودکار وضعیت تست‌ها (پس از تست برد پر شود)
شاخص | مقدار | توضیح | فرمول پیشنهادی
تعداد کل تست‌ها |  | کل ردیف‌های برنامه تست
تعداد قبول (PASS) |  | تعداد ردیف با وضعیت = قبول | COUNTIF('برنامه تست'!K5:K200,"قبول")
تعداد رد (FAIL) |  | تعداد ردیف با وضعیت = رد | COUNTIF('برنامه تست'!K5:K200,"رد")
تعداد در انتظار |  | تعداد ردیف با وضعیت = در انتظار | COUNTIF('برنامه تست'!K5:K200,"در انتظار")
تعداد مسدود |  | تعداد ردیف با وضعیت = مسدود
نرخ قبولی |  | PASS / TOTAL
امضاها
نقش | نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا | توضیحات
تست‌کننده
بازبین فنی
تأیید نهایی
یادداشت: بدون ثبت commit، شناسه برد، نام تست‌کننده، تاریخ و ابزار اندازه‌گیری، این فرم ناقص است. برای هر ردیف «رد»، یک ردیف در «ثبت ایراد» الزامی است.

## فهرست‌ها (hidden)
وضعیت
در انتظار
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
اولویت
بالا
متوسط
پایین
بحرانی
دسته
BoardTest
InputOk
Charging
BatteryRun
هیسترزیس
InputOverVoltage
Snapshot
Buzzer
Measurement
Changeover
نتیجه ایراد
باز
در حال بررسی
رفع شد
بسته