## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول McuPowerPath — تغذیه MCU با Q1 (PB5) و هیسترزیس 22000/21500
ChangeOver ¦ Q1=PB5/pin41 (BSP_GPIO_BATTERY_SWITCH) ¦ PB4=MCU_INT_24_IN (BSP_GPIO_INPUT_24V_PRESENT) ¦ PB11/Q17 فقط Changeover — v_in هیسترزیس 500mV
هدف فایل
این فایل برای اعتبارسنجی منطق McuPowerPath (تغذیه مستقل MCU با Q1) تهیه شده و رفتار هیسترزیس، 5s qualification و ISR فوری را پوشش می‌دهد. دامنه: فقط Q1/PB5؛ PB11/Q17 متعلق به Changeover و بدون تغییر؛ thresholdها فقط برای v_in (نه v_bat).
دامنه و مالکیت پایه‌ها
Q1=PB5/pin41 فعال-Low: PB5 Low=باتری وصل، High=قطع. PB4=ورودی Presence با EXTI دو لبه (فقط تشخیص). PB11=PROTECT_BATTERY فقط Changeover. هیچ منطق PB5 در changeover.c و هیچ PB11 در mcu_power_path.c نیست. MODULE_PROTECTION=0 باقی می‌ماند.
منطق هیسترزیس (v_in فقط)
• v_in >=22000mV و باتری وصل → شروع/ادامه تایمر 5000ms → پس از 5s پیوسته PB5 High (قطع). • 21500 <= v_in <22000 → ناحیه مرده: تایمر pending لغو، وضعیت Q1 حفظ (21.9V به‌تنهایی reconnect نمی‌کند). • v_in <21500mV → اگر Q1 قطع بود فوراً PB5 Low (وصل) + لغو تایمر؛ اگر وصل بود وصل بماند. • snapshot نامعتبر یا 21500..21999 → لغو تایمر، حفظ Q1 (زمان نامعتبر شمرده نشود). • falling PB4 → ISR فوراً PB5 Low + لغو تایمر، سپس BSP_EXTI_INPUT_DETECT (بدون انتظار ADC/task).
روش اجرای تست
۱) برد را با منبع آزمایشگاهی ایمن تغذیه کن (باتری 24V و DC 24V قابل تنظیم). ۲) firmware با MODULE_MCU_POWER_PATH=1 را پروگرام کن؛ commit و شناسه برد را در «تأیید نهایی» ثبت کن. ۳) snapshot را از Measurement تزریق یا ADC واقعی را اعمال کن (v_in, valid, input_present). ۴) برای 5s: شرط >=22000 را حداقل 5.5s پایدار نگه دار؛ برای هیسترزیس 21.9V/21.5V را 1s نگه دار. ۵) PB5 را با DMM/اسکوپ روی pin41 و Q1 gate بسنج؛ زمان را با osKernelGetTickFreq بسنج (نه فرض 1ms).
معیار قبولی کلی
هیچ ردیفی بدون «روش اجرا» و «نتیجه مورد انتظار» نیست. قبل از تست برد «نتیجه واقعی» خالی و «وضعیت»=در انتظار. پس از تست: PB5 دقیقاً مطابق باند هیسترزیس، تایمر cancel/preserve درست، ISR <100µs Low، MCU reset نشود، PB11 بدون تغییر (regression).
ثابت‌ها
MCU_POWER_INPUT_QUALIFY_MV=22000u, RECONNECT=21500u, HYSTERESIS=500u, STABLE_MS=5000u در mcu_power_path.h — فقط v_in، مستقل از Changeover 21000/20800/21200/3000ms.
ابزار
منبع آزمایشگاهی + DMM + اسکوپ + تایمر RTOS (osKernelGetTickCount + rtos_time.h) + فایل DOC/State.xlsx بدون تغییر.

## برنامه تست
برنامهٔ تست عملی — ماژول McuPowerPath (Q1=PB5, PB4 presence, هیسترزیس 22000/21500, 5000ms) — ChangeOver
ورودی‌ها بر حسب mV؛ زمان‌ها بر حسب ms. PB5 Low=وصل، High=قطع. هیسترزیس فقط v_in (نه v_bat). PB4 falling → ISR فوری Low (بدون ADC). PB11 بدون تغییر.
برای هر ردیف: snapshot.valid، v_in_mv (یا counts ADC)، PB4 level، v_bat (برای بی‌اثری)، و وضعیت اولیه Q1 را ثبت کن. زمان‌ها را با rtos_time بسنج، نه فرض tick=1ms.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها (v_in / PB4 / v_bat) | مدت مشاهده | PB5 / Q1 — انتظار | وضعیت Q1 حفظ/latch | معیار قبولی | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | مدرک تست / scope | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
MP-001 | نگاشت سخت‌افزار | بالا | برد خاموش، شماتیک ChangeOver تأییدشده | گام ۱: برد خاموش باشد و شماتیک ChangeOver تأیید شده باشد. گام ۲: شماتیک، board_pins.h و bsp_gpio.c را کنار هم چک کن: Q1 روی PB5 (پایهٔ 41) با منطق فعال-Low، PB4 همان ورودی تشخیص 24 ولت (دو لبه)، و PB11 (همان Q17) فقط مال Changeover است نه این ماژول. گام ۳: منطق‌ها را تأیید کن: PB5 با Low وصل و با High قطع می‌کند و PB4 با High یعنی ورودی حاضر. گام ۴: اگر PB5 فعال-High بود یا PB11 داخل McuPowerPath دست می‌خورد، تست رد است. | Q1=PB5 pin41, PB4 pin, PB11/Q17 | — | Q1=PB5 Low=وصل High=قطع، PB4 High=حاضر Low=قطع، PB11/Q17 خارج از McuPowerPath | HW mapping ثابت | PASS: نگاشت مطابق board_pins.h و شماتیک. FAIL: PB5 فعال-High یا PB11 در McuPowerPath. |  | در انتظار
MP-002 | Startup بدون ورودی | بالا | باتری 24V وصل، DC ورودی قطع (PB4 Low) | گام ۱: باتری 24 ولت را وصل کن ولی ورودی DC را قطع نگه دار (PB4 باید Low باشد). گام ۲: برد را با همین باتری روشن کن؛ میکرو باید از باتری بوت شود. گام ۳: با مولتی‌متر (DMM) ولتاژ PB5 روی پایهٔ 41 را اندازه بگیر (2 ثانیه). گام ۴: PB5 باید Low (صفر ولت) مانده باشد، یعنی Q1 وصل است و میکرو از باتری روشن مانده؛ High شدن یعنی باتری در بوت قطع شده و تست رد است. | v_in=0 / PB4 Low / v_bat=24000 valid=true | 2s | PB5 Low (0V) — Q1 وصل، MCU روشن از باتری، تایمر غیرفعال | BatteryConnected=true, Timer inactive | PASS: PB5 Low مانده. FAIL: PB5 High (باتری قطع در بوت). |  | در انتظار
MP-003 | ورودی معتبر / عدم قطع زودهنگام | بالا | پس از MP-002، Q1 وصل (Low) | گام ۱: ادامهٔ MP-002: Q1 وصل (PB5=Low) و میکرو از باتری روشن است. گام ۲: ورودی DC را به 23000 میلی‌ولت برسان (دست‌کم 22000) تا PB4 High شود. گام ۳: PB5 را 4000 میلی‌ثانیه زیر نظر بگیر. گام ۴: PB5 باید همچنان Low بماند؛ قطع شدن قبل از 5 ثانیه یعنی تایمر زود عمل کرده و تست رد است. | v_in=23000 / PB4 High / v_bat=24000 | 4000ms | PB5 همچنان Low — عدم قطع قبل از 5s (تایمر در حال شمارش) | TimerActive=true, BatteryConnected=true | PASS: Low <5s. FAIL: High زودهنگام <5s. |  | در انتظار
MP-004 | ورودی معتبر / قطع پس از 5s | بالا | ادامه MP-003 | گام ۱: ادامهٔ MP-003: همان ولتاژ 23000 میلی‌ولت ورودی را نگه دار. گام ۲: مجموع زمان را به 5500 میلی‌ثانیه برسان و PB5 را لحظه‌به‌لحظه ببین. گام ۳: حدود 5000 میلی‌ثانیه باید PB5 به High (حدود 3.3 ولت) برود، یعنی Q1 قطع و میکرو از DC تغذیه می‌شود. گام ۴: لحظهٔ قطع باید 5000±20 میلی‌ثانیه باشد؛ قطع‌نشدن یا لرزش بیشتر از 50 میلی‌ثانیه یعنی رد تست. | v_in=23000 / PB4 High | 5500ms | PB5 High (~3.3V) در ≈5000ms — Q1 قطع، MCU از DC | BatteryConnected=false @5s | PASS: High @5000±20ms. FAIL: عدم قطع یا jitter >50ms. |  | در انتظار
MP-005 | هیسترزیس / 21.9V قبل از قطع حفظ | بالا | Q1 وصل، تست 5s ناتمام (مثلاً 2s از 23000) | گام ۱: Q1 وصل باشد و شمارش 5 ثانیه‌ای ناتمام باشد؛ مثلاً تازه 2 ثانیه است که ورودی روی 23000 است. گام ۲: ولتاژ ورودی را به 21900 میلی‌ولت پایین بیاور (در بازهٔ 21500 تا 21999). گام ۳: 1500 میلی‌ثانیه نگه دار و PB5 را ببین. گام ۴: PB5 باید Low بماند، یعنی تایمر pending لغو شده و 21.9 ولت به‌تنهایی Q1 را قطع نمی‌کند؛ اگر تایمر بدون reset ادامه پیدا کرد، تست رد است. | v_in 23000(2s) → 21900 / PB4 High | 1500ms @21900 | PB5 همچنان Low — تایمر pending لغو، Q1 حفظ (21.9V به‌تنهایی عدم قطع) | TimerActive=false after drop, BatteryConnected=true | PASS: Low مانده، تایمر لغو. FAIL: reconnect یا ادامه تایمر بدون reset. |  | در انتظار
MP-006 | هیسترزیس / 21.9V بعد از قطع حفظ | بالا | پس از MP-004 (Q1 قطع High) | گام ۱: از پایان MP-004 شروع کن: Q1 قطع است (PB5=High). گام ۲: ولتاژ ورودی را از 23000 به 21900 میلی‌ولت کم کن و PB4 را High نگه دار. گام ۳: 1500 میلی‌ثانیه نگه دار. گام ۴: PB5 باید High بماند، یعنی وضعیت قطع حفظ می‌شود و روی 21.9 ولت دوباره وصل نمی‌شویم (هیسترزیس 500 میلی‌ولتی کار می‌کند). | v_in 21900 / PB4 High / Q1 High | 1500ms | PB5 همچنان High — وضعیت قطع حفظ، reconnect نشود (هیسترزیس) | BatteryConnected=false, High preserved | PASS: High مانده (500mV hysteresis). FAIL: Low در 21.9V (عدم هیسترزیس). |  | در انتظار
MP-007 | هیسترزیس / مرز 21500 preserve | متوسط | پس از MP-004 (Q1 High) | گام ۱: از پایان MP-004 شروع کن (Q1 قطع، PB5=High). گام ۲: ولتاژ ورودی را دقیقاً روی 21500 میلی‌ولت بگذار. گام ۳: 1000 میلی‌ثانیه نگه دار. گام ۴: PB5 باید High بماند؛ 21500 هنوز ناحیهٔ حفظ است و وصل مجدد فقط زیر 21500 اتفاق می‌افتد. Low شدن روی خود مرز یعنی رد تست. | v_in=21500 / PB4 High | 1000ms | PB5 همچنان High — 21500 در ناحیه حفظ (نه <21500)، reconnect نشود | High preserved @21500 | PASS: High @21500. FAIL: Low در مرز (باید <21500). |  | در انتظار
MP-008 | هیسترزیس / <21.5V reconnect | بالا | پس از MP-007 (Q1 High) یا MP-004 | گام ۱: از پایان MP-007 (یا MP-004) شروع کن (Q1 قطع است). گام ۲: ولتاژ ورودی را به 21400 میلی‌ولت (کمتر از 21500) پایین بیاور. گام ۳: 500 میلی‌ثانیه نگه دار. گام ۴: PB5 باید فوراً (کمتر از 20 میلی‌ثانیه) Low شود، یعنی باتری دوباره وصل و تایمر لغو می‌شود؛ High ماندن یعنی رد تست. | v_in=21400 / PB4 High | 500ms | PB5 فوراً Low — باتری وصل، تایمر لغو (task context) | BatteryConnected=true Low | PASS: Low <21500 (<20ms). FAIL: همچنان High. |  | در انتظار
MP-009 | هیسترزیس / بازگشت به 22V re-qualify | بالا | پس از MP-008 (Q1 Low) | گام ۱: از پایان MP-008 شروع کن (Q1 دوباره وصل و PB5=Low است). گام ۲: ولتاژ ورودی را به 22000 میلی‌ولت برگردان. گام ۳: 5500 میلی‌ثانیه پیوسته نگه دار و PB5 را ببین. گام ۴: باید اول 5 ثانیه Low بماند و بعد در 5000 میلی‌ثانیه High شود؛ یعنی برای قطع دوباره، qualification کامل از نو لازم است. قطع فوری یعنی رد تست. | v_in=22000 / PB4 High | 5500ms | PB5 Low 5s سپس High @5000ms — دوباره qualification کامل | Timer re-armed @22000, High @5s | PASS: High پس از 5s دوم. FAIL: قطع فوری بدون 5s. |  | در انتظار
MP-010 | هیسترزیس / 21499 reconnect فوری | بالا | Q1 High (قطع) | گام ۱: Q1 در حالت قطع باشد (PB5=High). گام ۲: ولتاژ ورودی را دقیقاً 21499 میلی‌ولت بده (فقط 1 میلی‌ولت زیر مرز 21500). گام ۳: 200 میلی‌ثانیه صبر کن. گام ۴: PB5 باید Low شده باشد؛ حتی 1 میلی‌ولت زیر مرز باید وصل مجدد بدهد. High ماندن یعنی رد تست. | v_in=21499 / PB4 High | 200ms | PB5 Low — حتی 1mV زیر مرز reconnect شود | Low immediate | PASS: Low @21499. FAIL: High بماند. |  | در انتظار
MP-011 | قطع ناگهانی / falling PB4 قبل از threshold ADC | بالا | Q1 وصل یا High، v_in هنوز >=22000 (مثلاً 23000) اما PB4 را Low کن | گام ۱: ورودی را روی 23000 میلی‌ولت بگذار (ADC هنوز همین را نشان می‌دهد) و اسیلوسکوپ را روی PB5 تریگ کن. گام ۲: ورودی DC را فیزیکی قطع کن تا PB4 لبهٔ پایین‌رونده (falling) بدهد. گام ۳: زمان واکنش PB5 را روی اسکوپ بخوان: باید در خود وقفه (ISR) فوراً Low شود، کمتر از 100 میکروثانیه و بدون منتظر ماندن برای نمونهٔ بعدی ADC. گام ۴: همچنین باید رویداد تشخیص ورودی (BSP_EXTI_INPUT_DETECT) ثبت شده باشد؛ تأخیر به اندازهٔ یک پاس تسک یعنی رد تست. | PB4 falling Low / v_in ADC 23000 (قبل از نمونه بعدی) | <10ms | PB5 در ISR فوراً Low (<100µs)، تایمر لغو، سپس BSP_EXTI_INPUT_DETECT ثبت | ISR Low first, then event | PASS: Low <100µs بدون انتظار ADC. FAIL: تأخیر task یا عدم Low. |  | در انتظار
MP-012 | قطع ناگهانی / پس از High | بالا | پس از MP-004 (Q1 High) | گام ۱: از پایان MP-004 شروع کن (Q1 قطع و PB5=High است). گام ۲: ورودی DC را ناگهانی قطع کن (PB4 می‌شود Low و v_in صفر). گام ۳: PB5 و تغذیهٔ 3.3 ولت میکرو را با اسکوپ ببین (کمتر از 10 میلی‌ثانیه). گام ۴: PB5 باید فوراً Low شود و میکرو نباید ریست شود؛ قطعی تغذیهٔ بیشتر از 10 میکروثانیه یا High ماندن PB5 یعنی رد تست. | PB4 Low / v_in 0 | <10ms | PB5 فوراً Low، MCU reset نشود (3.3V بدون قطعی >10µs) | BatteryConnected=true | PASS: Low فوری، بدون reset. FAIL: قطعی تغذیه یاHigh مانده. |  | در انتظار
MP-013 | v_bat بی‌اثر while v_in معتبر | متوسط | v_in=23000 پایدار، Q1 قطع High | گام ۱: ورودی را روی 23000 میلی‌ولت ثابت نگه دار و Q1 قطع باشد (PB5=High). گام ۲: ولتاژ باتری (v_bat) را از 19000 تا 26000 میلی‌ولت آهسته بالا و پایین ببر (با بار یا دشارژ). گام ۳: در کل این رفت‌وبرگشت 3 ثانیه‌ای PB5 را ببین. گام ۴: PB5 باید High بماند؛ تغییر ولتاژ باتری هیچ اثری روی Q1 ندارد. Low شدن به خاطر پایین آمدن v_bat یعنی رد تست. | v_in=23000 constant / v_bat 19000→26000 | 3s sweep | PB5 همچنان High — تغییر v_bat روی Q1 بی‌اثر | High stable | PASS: High ثابت. FAIL: Low به خاطر v_bat پایین. |  | در انتظار
MP-014 | Snapshot نامعتبر / حفظ | بالا | Q1 وصل، یا High | گام ۱: PB5 را در وضعیت فعلی‌اش یادداشت کن (وصل یا قطع فرقی نمی‌کند). گام ۲: اندازه‌گیری را نامعتبر کن (valid=false) و 500 میلی‌ثانیه نگه دار. گام ۳: PB5 را دوباره بخوان. گام ۴: PB5 باید دقیقاً همان قبلی مانده باشد و تایمر qualification هم لغو شده باشد تا زمان نامعتبر شمرده نشود؛ هر تغییر خودبه‌خودی یعنی رد تست. | valid=false, v_in ignore | 500ms | PB5 حفظ (High اگر قطع بود، Low اگر وصل بود)، تایمر لغو (زمان نامعتبر شمرده نشود) | Preserve Q1, Timer false | PASS: حفظ و لغو. FAIL: تغییر خودبه‌خود. |  | در انتظار
MP-015 | Snapshot نامعتبر + تایمر reset | بالا | در حال qualification 2s در 23000 | گام ۱: ورودی را روی 23000 میلی‌ولت بگذار تا شمارش qualification شروع شود و 2 ثانیه بگذرد. گام ۲: بعد 500 میلی‌ثانیه snapshot نامعتبر بده (valid=false). گام ۳: دوباره ورودی معتبر 23000 را بده و 5 ثانیه کامل صبر کن. گام ۴: PB5 باید تا کامل شدن 5 ثانیهٔ پیوستهٔ دوم Low بماند و فقط آن وقت High شود؛ یعنی زمان قبل از نامعتبری نباید حساب شده باشد. قطع شدن زودتر یعنی رد تست. | 23000 2s → invalid 0.5s → 23000 | 2+0.5+5s | PB5 Low تا 5s پیوسته پس از بازگشت valid تکمیل شود (invalid reset کند) | Timer reset @invalid | PASS: قطع فقط پس از 5s پیوسته دوم. FAIL: قطع زود بر مبنای زمان قبل invalid. |  | در انتظار
MP-016 | بوت با ورودی حاضر | بالا | باتری وصل، DC 23000 از قبل حاضر (قبل از بوت) | گام ۱: باتری را وصل کن و ورودی DC را از قبل روی 23000 میلی‌ولت حاضر کن (قبل از روشن کردن برد). گام ۲: برد را روشن کن و PB5 را از لحظهٔ بوت تا 5500 میلی‌ثانیه زیر نظر بگیر. گام ۳: اول باید Low باشد (بوت از باتری) و بعد از 5 ثانیه High شود (قطع باتری و تغذیه از DC). گام ۴: High شدن فوری در بوت یا High نماندن بعد از 5 ثانیه یعنی رد تست؛ لبهٔ بالاروندهٔ PB4 نباید گم شده باشد. | v_in=23000 @boot / PB4 High | 5500ms from boot | ابتدا Low (boot از باتری)، سپس پس از 5s High (بدون ازدست‌رفتن rising edge) | Boot Low → High @5s | PASS: Low سپس High @5s. FAIL: High فوری بدون 5s یا High نماند. |  | در انتظار
MP-017 | Regression Changeover | بالا | McuPowerPath فعال، Changeover با 24 سناریوی فعلی | گام ۱: McuPowerPath فعال باشد و فایل Changeover_Board_Validation.xlsx را جلویت بگذار. گام ۲: تست‌های CO-001 تا CO-024 آن فایل را به‌ترتیب اجرا کن (مرزهای 21000 و 20800 و 21200 با 3000 میلی‌ثانیه، قطع با آلارم، قطع مستقل، وصل مجدد، کمتر از 3 ثانیه، و fault همراه invalid). گام ۳: هم‌زمان PB11 و PB5 را با هم مانیتور کن. گام ۴: PB11 باید دقیقاً مطابق همان فایل Changeover رفتار کند و PB5 نباید در هیچ‌کدام از آن تست‌ها تغییر کند (PB5 فقط کار McuPowerPath است، نه Changeover). با grep هم چک کن در changeover هیچ ارجاعی به BSP_GPIO_BATTERY_SWITCH نباشد. | CO-001..024 per Changeover sheet | per Changeover | PB11 دقیقاً مطابق Changeover، PB5 بدون تغییر (فقط توسط McuPowerPath، نه Changeover) | PB5 forbidden in changeover.c | PASS: PB11 unchanged, grep changeover no BSP_GPIO_BATTERY_SWITCH. FAIL: PB5 toggled by Changeover. |  | در انتظار
MP-020 | snapshot zeroing | بالا | v_in نامعتبر + valid=false | گام ۱: یک snapshot نامعتبر بساز: valid=false و v_in زباله. گام ۲: آن را 6 ثانیه به McuPowerPath_Run بده (از task_control). گام ۳: PB5 (همان Q1) را ببین: باید امن بماند؛ اگر وصل بود وصل بماند و هیچ قطع کاذبی نباید اتفاق بیفتد. گام ۴: هر 9 فیلد snapshot هم باید صفر باشند و هیچ تصمیمی بر اساس v_in زباله گرفته نشود. | valid=false | 6s | Q1 (PB5) باید امن بماند؛ بدون تصمیم بر اساس v_in زباله؛ هر 9 فیلد صفر | امن | PB5 Low حفظ بدون قطع کاذب |  | نیاز به تکرار |  |  | 62f3782 |  | 2026-10-12

## مراجع سناریو
مرجع سریع سناریوهای McuPowerPath — هیسترزیس v_in و 5s qualification
آستانه‌ها: QUALIFY 22000 (شروع 5s)، RECONNECT 21500 (وصل)، HYSTERESIS 500، STABLE 5000ms — فقط v_in، نه v_bat — PB4 falling فوری Low
موضوع | شرط / مقدار | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح | وابستگی
نگاشت Q1 | Q1=PB5 pin41 فعال-Low, PB5 Low=وصل High=قطع | HW mapping | board_pins.h:PIN_BAT_SWITCH_* | فقط PB5 در McuPowerPath | MP-001,002
PB4 | PB4=MCU_INT_24_IN دو لبه, High=حاضر Low=قطع | فقط تشخیص، falling → ISR Low | bsp_exti.c:PB4 | بدون ADC wait | MP-011,012
PB11/Q17 | PB11=PROTECT_BATTERY فقط Changeover | بدون تغییر توسط McuPowerPath | changeover.c | regression | MP-017
Startup | بدون ورودی DC | PB5 Low, MCU از باتری | PIN_SAFE 0 + Init | boot safe | MP-002,016
Qualify | v_in >=22000 پیوسته 5000ms | PB5 High (قطع) | QUALIFY 22000 + STABLE 5000 | از rtos_time | MP-003,004,009
Dead-band | 21500 <= v_in <22000 | لغو تایمر، حفظ Q1 (21.9V عدم reconnect) | RECONNECT 21500 | هیسترزیس | MP-005,006,007
Reconnect | v_in <21500 | PB5 Low (وصل) + لغو تایمر | RECONNECT 21500 | حتی 21499 | MP-008,010
Falling PB4 | PB4 Low (قطع) | ISR فوراً Low, cancel, سپس event | OnInputIrq | فوری <100µs | MP-011,012
v_bat بی‌اثر | v_bat 19-26V while v_in 23V | Q1 بدون تغییر | فقط v_in | مستقل | MP-013
Invalid | valid==false | حفظ Q1, reset timer, زمان نامعتبر نشمرد | snapshot-first | like Changeover | MP-014,015
Invalid+Timer | 2s qualify → 0.5s invalid → 5s | قطع فقط پس از 5s پیوسته دوم | Timers reset | ناپایدار | MP-015
Boot با ورودی | v_in 23V @boot | Low سپس High @5s | Init Low | no missing edge | MP-016
Regression | 21 سناریو Changeover | PB11 unchanged, PB5 forbidden | changeover thresholds | 21000/20800/21200 | MP-017

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده — McuPowerPath (Q1=PB5 هیسترزیس)
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسه تست (MP-xxx) و جزئیات کامل پر کن. ISR Low باید <100µs باشد.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک/مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی روی برد — McuPowerPath — Q1=PB5 هیسترزیس 22000/21500
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بستن ایرادهای بحرانی/بالا پر شود. DOC/State.xlsx و Changeover بدون تغییر می‌مانند.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver | ماژول | McuPowerPath — Q1=PB5 pin41
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-17 (2.0 — هیسترزیس 500mV) | نسخه فرم | 2.0 — 22000/21500/500 + 5000ms
commit firmware | TESTER: fill flashed firmware commit | شناسه برد
تست‌کننده اصلی |  | تاریخ شروع
تاریخ پایان |  | ابزار اندازه‌گیری | منبع آزمایشگاهی + DMM + اسیلوسکوپ + تایمر RTOS
فرکانس تیک | از osKernelGetTickFreq (قابل‌حمل) | دوره کنترل | APP_CONFIG.control_period_ms ≈10ms
آستانه‌ها | QUALIFY 22000 / RECONNECT 21500 / HYSTERESIS 500 | فیلتر | STABLE 5000ms via rtos_time.h
خلاصهٔ خودکار وضعیت تست‌ها
شاخص | مقدار | توضیح
کل تست‌ها | 17 | از MP-001 تا MP-017
قبول | 0 | COUNTIF برنامه تست!L:L="قبول"
رد | 0 | COUNTIF رد
در انتظار | 17 | پیش از تست برد
نرخ قبولی | 0% | قبول/کل
امضا و تأیید: تست‌کننده ________________ سرپرست فنی ________________ تاریخ ________________

## فهرست‌ها
وضعیت
در انتظار | لیست‌ها برای DataValidation برنامه تست استفاده شود
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
اولویت
بالا
متوسط
پایین
شدت
بحرانی
بالا
متوسط
پایین