## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول Changeover — منطق قطع/وصل باتری
ChangeOver ¦ PB11 (BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY) ¦ آستانه‌ها: 21000/20800/21200 و فیلتر 3000ms ¦ نسخه 2.1 — فقط PB11، زمان rtos_time
هدف فایل
این فایل برای اعتبارسنجی منطق Changeover تهیه شده است: بررسی snapshot.valid، fault_mask، input_present، v_bat24_mv، قفل داخلی باتری کم و تایمر 3000ms.
هیچ ردیفی بدون «روش اجرا» و «نتیجه مورد انتظار» نیست؛ هر PASS/FAIL با مقدار mV و ms و state/PB11 قابل اندازه‌گیری تعریف شده است.
قبل از تست برد، «نتیجه واقعی» خالی و «وضعیت» = در انتظار بماند؛ ادعای PASS برای تست انجام‌نشده ممنوع است. فقط یک Workbook برای Changeover باقی بماند.
دامنه: فقط Changeover؛ Measurement برای snapshot، Fault برای fault_mask و UI برای فلگ
منطق (snapshot-first): اگر snapshot==NULL یا valid==false → هیچ تصمیمی، state حفظ، PB11 حفظ، تایمر reset، fault هم state را تغییر نمی‌دهد، زمان نامعتبر شمرده نشود.
فقط وقتی snapshot معتبر و fault!=0 → state=FAULT بدون تغییر هیچ pin (PB11/PB5/PB7).
قطع با گیت: v_bat<21000 و flag true به‌مدت پیوسته 3000ms → قطع (PB11 Low) → SAFE. قطع مستقل: v_bat<20800 مستقل از فلگ 3000ms → SAFE.
وصل مجدد: input_present==true و v_bat≥21200 به‌مدت پیوسته 3000ms → وصل (PB11 High) → INPUT (هرگز IDLE).
زمان فقط با func__Rtos_MillisecondsToTicks و osKernelGetTickCount؛ فرض tick=1ms ممنوع؛ durationTicks==0 → هیچ قطع/وصل فوری.
روش اجرای تست
۱) برد را با منبع آزمایشگاهی و رعایت ایمنی تغذیه کن؛ PB11 را با DMM/اسکوپ نسبت به GND اندازه بگیر (فعال Low). PB5/PB7 را هم هم‌زمان اسکوپ کن و مطمئن شو تغییری ندارند.
۲) firmware موردنظر را پروگرام کن؛ commit و شناسه برد را در «تأیید نهایی» ثبت کن.
۳) snapshot را تزریق کن: valid، v_bat24_mv، input_present را ست کن؛ قفل داخلی باتری کم فقط با ولتاژ زیر ۲۱۰۰۰ میلی‌ولت بسته می‌شود (مستقیم ست نمی‌شود)؛ fault_mask را از Fault اعمال کن.
۴) برای تست 3000ms: شرط را حداقل 3500ms پایدار نگه دار و سپس PB11 و state را بخوان؛ برای تست <3000ms: پس از 2500ms بخوان و مطمئن شو هنوز تغییر نکرده.
۵) برای snapshot نامعتبر: valid=false یا NULL تزریق کن و ببین state و PB11 حفظ می‌ماند (باید «state فعلی حفظ شود» نه IDLE ثابت).
۶) نتیجه واقعی را بنویس و در صورت رد، در «ثبت ایراد» ردیف بساز.
تاریخچه نسخه
تاریخ | نسخه | شرح تغییر | commit
2026-09-16 | 2.1 | تکمیل ۲۲ تست مطابق لیست درخواستی، ستون‌های ۱۶گانه، PASS/FAIL per test، زمان rtos_time و duration0 guard | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
2026-09-16 | 2.0 | snapshot-first با MillisecondsToTicks، نگاشت BATTERY/INPUT/SAFE/FAULT بدون IDLE | a4a5bf2
2026-09-16 | 1.0 | پیاده‌سازی با 21 سناریو | d0adc6f
2026-10-12 | 1.87 | پنل دیالوگ تیره همرنگ + صف PMQ + Enter/Esc + snapshot zeroing task_control (62f3782) | 62f3782

## برنامه تست
برنامه تست عملی — ماژول Changeover (قطع/وصل باتری با 3000ms)
ورودی‌ها بر حسب mV؛ زمان‌ها بر حسب ms. PB11 فقط از BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY (فعال Low) — PB5/PB7 ممنوع. ورودی‌ها: valid، v_bat، input_present، flag، fault.
snapshot نامعتبر → «state فعلی حفظ شود» (نه IDLE ثابت). CO-010/012 باید INPUT باشد. معیار قبولی هر ردیف توضیح می‌دهد PASS چیست و FAIL چیست.
شناسه تست | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها | مدت مشاهده | نتیجه مورد انتظار | معیار قبولی | نتیجه واقعی | وضعیت | شرح ایراد | مدرک تست | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
CO-001 | Snapshot نامعتبر / حفظ | بالا | Init → BOOT, PB11 High-safe | snapshot.valid=false با v_bat=24000 input=false fault=0 را اعمال و 500ms صبر کن | valid=false, v=24000, input=false, flag false, fault0 | 500ms | state حفظ شود: «state فعلی حفظ شود» (BOOT/BATTERY/INPUT/SAFE قبلی) و PB11 حفظ (High-safe). PASS: state و PB11 بدون تغییر. FAIL: هر تغییر به FAULT یا IDLE یا تغییر PB11. | PASS: state فعلی حفظ. FAIL: تغییر خودبه‌خود. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-002 | Snapshot نامعتبر / تایمر reset | بالا | BATTERY با شرط قطع نیمه‌کاره | 2s شرط قطع (v=20900+flag true) → 1s valid=false → 2s قطع دوباره را اعمال کن | valid true 2s → false 1s → true 2s, v20900 flag true | 2+1+2s | PB11 نباید پس از 2s اول قطع شود؛ پس از 1s invalid، تایمر reset و 2s بعدی هم هنوز قطع نشود (نیاز به 3s پیوسته). PASS: invalid تایمر را reset. FAIL: قطع زود در 2s. | PASS: reset پس از invalid. FAIL: قطع زود. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-003 | Snapshot نامعتبر + Fault | بالا | BATTERY | valid=false با fault=FAULT_ADC را اعمال کن | valid=false, fault=1 (ADC), v25000 | 500ms | state حفظ شود (نه FAULT)، PB11 حفظ، تایمر reset. PASS: fault همراه invalid نباید FAULT شود. FAIL: FAULT شدن. | PASS: حفظ state قبلی. FAIL: FAULT. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-004 | Fault با snapshot معتبر | بالا | INPUT/BATTERY | valid=true v=24000 input true با fault=FAULT_ADC را اعمال کن | valid=true, v24000, input true, fault 1 | 500ms | state=FAULT، PB11 حفظ (بدون تغییر High→Low)، تایمر reset. PASS: FAULT بدون تغییر PB11. FAIL: تغییر PB11 یا ماندن در INPUT. | PASS: FAULT و PB11 حفظ. FAIL: تغییر PB11. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-005 | Fault چند بیتی | متوسط | FAULT قبلی | fault=0x3F (همه) با valid=true اعمال کن | valid true, fault ALL | 500ms | state=FAULT، هیچ pin (PB11/PB5/PB7) تغییر نکند. PASS: همه fault‌ها → FAULT بدون pin. FAIL: هر تغییر pin. | PASS: همه fault → FAULT no pin. FAIL: pin change. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-006 | ورودی قطع → BATTERY | بالا | BOOT با snapshot معتبر | valid=true v=24000 input=false (Vin≤20V) fault0 | valid true, v24000, input false | 500ms | state=BATTERY, PB11 High-safe (متصل). PASS: BATTERY. FAIL: INPUT یا SAFE یا FAULT. | PASS: BATTERY. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-007 | ورودی حاضر → INPUT | بالا | BOOT/BATTERY | valid=true v=24000 input=true (Vin≥21V) fault0 | valid true, v24000, input true | 500ms | state=INPUT, PB11 High-safe. PASS: INPUT. FAIL: BATTERY یا SAFE. | PASS: INPUT. FAIL: otherwise. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-008 | قطع با گیت / 21000 + flag | بالا | BATTERY/INPUT, PB11 High | valid=true v=20900 (<21000) flag true, input false را 3500ms نگه دار | v20900 (<21000) flag true | 3500ms (≥3000) | پس از 2500ms هنوز BATTERY/INPUT و PB11 High؛ پس از 3000ms PB11 Low (قطع) و state=SAFE. PASS: قطع فقط پس از 3000ms پیوسته. FAIL: قطع زود یا عدم قطع. | PASS: 2500 still no cut, 3000 SAFE. FAIL: early or no cut. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-009 | قطع مستقل / 20800 | بالا | BATTERY, flag false | valid=true v=20700 (<20800) flag false input false را 3500ms نگه دار | v20700 (<20800) flag false | 3500ms | پس از 3000ms SAFE با PB11 Low مستقل از flag. PASS: مستقل cuts. FAIL: عدم قطع به علت flag false. | PASS: independent cut. FAIL: no cut due flag. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-010 | مرز دقیق 21000 نباید cut | بالا | BATTERY | valid=true v=21000 (دقیق مرز <21000) با flag true و input=true (Vin=24V) را 3500ms (≥3000) پایدار نگه دار | valid=true, v=21000 (دقیق) flag=true, input=true (Vin≥21V) | 3500ms | هیچ قطع رخ ندهد، state=INPUT (چون input_present=true و بدون cut) و PB11 High-safe بماند. PASS: با input حاضر، بدون قطع باید INPUT باشد، نه BATTERY یا SAFE. FAIL: BATTERY/SAFE یا تغییر PB11. | PASS: با v=21000 و input true، state=INPUT و PB11 High. FAIL: هر cut یا BATTERY. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-011 | مرز دقیق 20800 نباید cut | بالا | BATTERY | valid=true v=20800 flag false 3500ms | v=20800 flag false | 3500ms | هیچ قطع نشود. PASS: need <20800. FAIL: cut at exact. | PASS: 20800 no independent cut. FAIL: cut. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-012 | قطع <3000ms نباید | بالا | BATTERY | valid=true v=20900 (<21000) flag true با input=true (Vin=24V) را فقط 2500ms (<3000) نگه دار سپس v=24000 کن | valid=true, v=20900 (<21000) flag=true, input=true, فقط 2500ms (<3000) | 2500ms | پس از 2500ms هنوز state=INPUT (چون input true و هنوز SAFE نشده) و PB11 High. PASS: <3000ms هنوز INPUT، نه SAFE. FAIL: SAFE زود یا BATTERY. | PASS: 2500ms still INPUT (no cut). FAIL: early SAFE یا BATTERY. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-013 | وصل مجدد / 21200 + input | بالا | SAFE, PB11 Low | از SAFE (پس از CO-008)، input=true و v=21300 (≥21200) را 3500ms نگه دار | SAFE, input true, v21300 | 3500ms | قبل از 3000ms: SAFE و PB11 Low؛ بعد از 3000ms: INPUT و PB11 High. PASS: reconnect پس از 3000ms با PB11 High. FAIL: reconnect زود یا PB11 Low ماندن. | PASS: قبل 3000 SAFE Low، بعد 3000 INPUT High. FAIL: early or no reconnect. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-014 | مرز دقیق 21200 باید reconnect | بالا | SAFE | input true v=21200 (دقیق) 3500ms | v=21200 input true | 3500ms | پس از 3000ms INPUT و PB11 High. PASS: ≥21200 reconnect. FAIL: no reconnect at 21200. | PASS: 21200 reconnects (need ≥). FAIL: no. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-015 | reconnect <3000 نباید | بالا | SAFE | input true v=21300 فقط 2500ms نگه دار | v21300 input true | 2500ms | هنوز SAFE و PB11 Low. PASS: <3s no reconnect. FAIL: زود وصل. | PASS: 2500 still SAFE. FAIL: INPUT early. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-016 | پس از reconnect state INPUT | بالا | پس از CO-013 | پس از reconnect موفق، state را بخوان | post-reconnect | 100ms | state=INPUT باشد، نه IDLE (IDLE برای معتبر ممنوع). PASS: INPUT. FAIL: IDLE. | PASS: INPUT not IDLE. FAIL: IDLE. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-017 | PB11 در invalid حفظ | بالا | INPUT با PB11 High | valid=true input true → INPUT High، سپس valid=false 500ms → PB11 چک | valid true→false | 500ms | PB11 Low-High بدون تغییر بماند (High). PASS: حفظ. FAIL: تغییر. | PASS: PB11 preserved in invalid. FAIL: change. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-018 | PB11 در fault حفظ | بالا | INPUT | valid=true با fault!=0 → FAULT → PB11 چک | valid true fault1 | 500ms | PB11 حفظ (High). PASS. FAIL: Low شدن. | PASS: PB11 preserved in fault. FAIL: change. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-019 | PB5 و PB7 هیچ‌گاه تغییر نکنند | بالا | هر حالت | در تمام تست‌های CO-001 تا CO-015، PB5 (BAT_SWITCH) و PB7 (RELAY) را با اسکوپ/لاگ BSP چک کن | تمام حالات | هر تست | PB5 و PB7 ثابت بمانند (PB5 High-safe active-low، PB7 Low). PASS: بدون تغییر. FAIL: هر toggle. | PASS: PB5/PB7 never change. FAIL: any toggle. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-020 | فقط PROTECT_BATTERY مجاز | بالا | کد review + تست | کد را بازرسی کن: فقط func__BspGpio_Write(BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY) مجاز باشد؛ اسکوپ PB11 را چک کن | کد + PB11 | — | هیچ کد board_pins/HAL/PB5/PB7 نباشد، فقط PB11 تغییر کند. PASS: فقط PB11. FAIL: PB5/7. | PASS: only PB11. FAIL: PB5/7 usage. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-021 | زمان از rtos_time | متوسط | هر زمان | تغییر فرکانس تیک را شبیه‌سازی یا کد را چک کن: فقط func__Rtos_MillisecondsToTicks و osKernelGetTickCount استفاده شود، tick=1ms فرض نشود | کد review | — | زمان با rtos_time قابل‌حمل باشد، 3000ms با هر فرکانس تیک درست کار کند. PASS: portable. FAIL: فرض 1ms. | PASS: portable via rtos_time. FAIL: hardcoded 1ms. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-022 | durationTicks صفر → no immediate cut | بالا | BATTERY با شرط قطع | tick freq=0 شبیه‌سازی (MillisecondsToTicks==0) → valid=true v=20700 flag true 3500ms | valid true v20700 durTicks0 | 3500ms | هیچ قطع/وصل فوری انجام نشود، state و PB11 حفظ، تایمر reset. PASS: guard بدون تصمیم. FAIL: قطع فوری. | PASS: guard preserves. FAIL: immediate cut. |  | در انتظار |  |  | c6b084f28f2c507cfd342e5dbd0dbd8e45686772
CO-023 | snapshot zeroing task_control | بالا | MODULE_MEASUREMENT=0 یا GetSnapshot=false | برد را با measurement خاموش بیلد کن یا ADC را نگه دار تا valid=false بماند؛ state را در 3s مشاهده کن | valid=false | 3500ms | هیچ فیلد snapshot حاوی زباله پشته نباشد؛ Changeover باید فقط روی valid گیت بزند و PB11 امن بماند؛ task_control مانند task_comm/task_ui/task_protection هر 9 فیلد را صفر کند | امن | بدون تصمیم بر اساس زباله؛ PB11 حفظ |  | نیاز به تکرار |  |  | 62f3782 |  | 2026-10-12
CO-024 | وصل مجدد 30s پایداری ورودی | بالا | برد در SAFE پس از قطع، v_bat=24V | ورودی را وصل و 30s نگه دار سپس 3s ولتاژ 21200 | input=true v=24000 | 33s | بعد 30s پایداری + 3s ولتاژ، PB11 High->Low و INPUT | PASS: PB11 بعد 33s وصل، قبلش SAFE. FAIL: وصل زودتر از 30s |  | نیاز به تکرار |  |  | thermal+30s

## مراجع سناریو
مرجع سریع سناریوهای Changeover
این صفحه مرجع انتظار است؛ نتیجه واقعی فقط در «برنامه تست» ثبت شود. مقادیر از کد واقعی استخراج شده؛ مقدار حدسی وجود ندارد.
موضوع | شرط / مقدار (از کد) | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح تکمیلی | وابستگی
Snapshot نامعتبر | valid==false یا NULL | state حفظ، PB11 حفظ، تایمر reset | changeover.c:valid check | زمان نامعتبر شمرده نشود | CO-001,002,017
Fault | fault_mask !=0 | state=FAULT، هیچ pin تغییر نکند | FAULT_NONE | بالاترین اولویت پس از valid | CO-004,005,018
قطع با آلارم | v<21000 و فلگ true | پس از 3000ms PB11 Low (قطع) → SAFE | CHANGEOVER_BAT_LOW_ALARM_CUT_MV=21000 | پیوسته | CO-008,010,012
قطع مستقل | v<20800 (بدون فلگ) | پس از 3000ms PB11 Low | CHANGEOVER_BAT_CRITICAL_CUT_MV=20800 | مستقل | CO-009,011
فیلتر زمان | هر شرط <3000ms | عدم قطع/وصل | CHANGEOVER_DURATION_MS=3000 | از rtos_time | CO-012,015
وصل مجدد | input==true و v≥21200 | پس از 3000ms PB11 High → INPUT | CHANGEOVER_BAT_RECONNECT_MV=21200 | هر دو پیوسته | CO-013,014,016
پس از reconnect | state=INPUT | نه IDLE | app_types.h | IDLE ممنوع برای valid | CO-016
PB11 حفظ | invalid/fault | بدون تغییر | — | snapshot-first | CO-017,018
PB5/PB7 | هیچ‌گاه | بدون تغییر | bsp_gpio.h:Forbidden | فقط PROTECT_BATTERY | CO-019,020
زمان | ticks→ms via rtos_time | بدون فرض 1ms | func__Rtos_MillisecondsToTicks | قابل‌حمل | CO-021
duration0 | Ticks==0 | بدون تصمیم، حفظ state/PB11 | changeover.c guard | frequency 0 | CO-022
منبع داده | فقط 5 ورودی مجاز | عدم استفاده از v_in/v_bat12 و ... | app_types.h | محدودیت | CO-020

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده روی برد
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسه یکتا ثبت کن؛ پس از رفع، تست مربوطه را تکرار و در «برنامه تست» وضعیت را به‌روز کن.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک / مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی روی برد — Changeover — PB11
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بستن ایرادهای باز امضا شود. بدون تکمیل این صفحه، اعتبارسنجی ناقص است.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver | ماژول | Changeover — PB11
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-16 (2.1 — فیلتر 3000ms) | نسخه فرم | 2.1 — فیلتر 3000ms
commit firmware | TESTER: fill flashed firmware commit | شناسه برد
تست‌کننده اصلی |  | تاریخ شروع
تاریخ پایان |  | ابزار اندازه‌گیری | منبع آزمایشگاهی + DMM + اسیلوسکوپ + تایمر RTOS
فرکانس تیک | از osKernelGetTickFreq (قابل‌حمل)
فرکانس تیک | از osKernelGetTickFreq (قابل‌حمل)
آستانه‌ها | 21000/20800/21200
فیلتر | 3000ms
مجاز pin | فقط BSP_GPIO_PROTECT_BATTERY
ممنوع | PB5/PB7/HAL/board_pins
خلاصه خودکار وضعیت تست‌ها (پس از تست برد پر شود)
شاخص | مقدار | توضیح | فرمول پیشنهادی
تعداد کل تست‌ها |  | کل ردیف‌های برنامه تست
تعداد قبول (PASS) |  | تعداد ردیف با وضعیت = قبول | COUNTIF('برنامه تست'!K5:K200,"قبول")
تعداد رد (FAIL) |  | تعداد ردیف با وضعیت = رد | COUNTIF('برنامه تست'!K5:K200,"رد")
تعداد در انتظار |  | تعداد ردیف با وضعیت = در انتظار | COUNTIF('برنامه تست'!K5:K200,"در انتظار")
تعداد مسدود |  | تعداد ردیف با وضعیت = مسدود
نرخ قبولی |  | PASS / TOTAL
امضاها
نقش | نام و نام خانوادگی | تاریخ | امضا | توضیحات
تست‌کننده
بازبین فنی
تأیید نهایی
یادداشت: بدون ثبت commit، شناسه برد، نام تست‌کننده، تاریخ و ابزار اندازه‌گیری، این فرم ناقص است. برای هر ردیف «رد»، یک ردیف در «ثبت ایراد» الزامی است.

## فهرست‌ها (hidden)
وضعیت
در انتظار
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
اولویت
بالا
متوسط
پایین
بحرانی
دسته
BoardTest
InputOk
Charging
BatteryRun
هیسترزیس
InputOverVoltage
Snapshot
Buzzer
Measurement
Changeover
نتیجه ایراد
باز
در حال بررسی
رفع شد
بسته

## ماشین حالت
ماشین حالت ماژول تغییر مسیر (Changeover)
حالت‌ها و گذارهای همین ماژول | Changeover_State_Machine.xlsx
ماشین حالت کل برنامه (نمای سیستمی) | ../../../Documentation/System_State_Machine.xlsx
راهنمای رنگ‌ها | سبز = عادی/سالم · زرد = هشدار یا انتظار · قرمز = خطا یا قفل · نارنجی = در حال کار · خاکستری = بی‌کار · آبی = اطلاعاتی
بازتولید | python3 tools/make_module_state_machines.py