## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول Charger
Charger ¦ دو شارژر مستقل ۱۲V؛ Ch1→باتری بالا (VHIGH)، Ch2→باتری پایین (VLOW)؛ پارامترهای زندهٔ ESP + مود تست دستی v1.2
هدف فایل
سناریوها حول رفتار قابل مشاهدهٔ هر کانال: state (تله‌متری ESP)، duty (اسکوپ PA0/PA6)، رلهٔ NC و پنل ESP نوشته شده‌اند.
ثابت‌های مرجع در charger.h: باند تنظیم 630..650mA تخمینی، خطای سخت 950mA، ابزورب 14.3/14.4/14.6V، فلوت 13.5V، reentry 12.8V، سقف duty 500‰، ددمن مود دستی 3000ms.
تست مود دستی فقط با بار مقاومتی یا electronic load با voltage clamp؛ مقاومت آزاد شبیه‌ساز باتری نیست و منبع ورودی باید محدودشده باشد.
هشدار: تست مود دستی بدون باتری فقط با electronic load دارای voltage clamp؛ هرگز با مقاومت آزاد.
هشدار: منبع ورودی در تست‌های اول محدودشده باشد؛ current-limit ورودی جای حفاظت خروجی firmware نیست.

## برنامه تست
برنامهٔ تست عملی — ماژول Charger
وضعیت فقط یکی از: در انتظار / قبول / رد / مسدود / نیاز به تکرار. تست Host جایگزین تست برد نیست.
برای هر ردیف پیش‌شرط، ورودی، انتظار و معیار قبولی صریح است؛ نتیجهٔ واقعی فقط با اندازه‌گیری روی برد پر می‌شود.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها / شرایط | مدت مشاهده | رفتار مورد انتظار | وضعیت حفظ / latch | معیار قبولی | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | مدرک تست / scope | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
CH-001 | نگاشت سخت‌افزار | بالا | برد خاموش | شماتیک و board_pins.h با کد تطبیق داده شود | PA0=TIM2_CH1، PA6=TIM3_CH1، PA1/PA7 سنس، PB2/PB6 JIT، رله NC | — | نگاشت مطابق شماتیک؛ رله با coil خاموش وصل (NC) | نگاشت ثابت | PASS: تطابق کامل |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-002 | پیش‌فرض امن بوت | بالا | باتری و ورودی ۲۴V وصل، بوت تازه | بوت برد؛ پالس PWM و state هر دو کانال در پنل دیده شود | v_in=24V، هر دو v_bat≥12V | 60s | هر دو PWM صفر تا پایان گیت ۱۵ ثانیهٔ ثبات اتصال | حفظ تا شروع BULK | PWM=0 تا 15000±2000ms |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-003 | شروع BULK با رمپ | بالا | CH-002 پاس | با اسکوپ پله‌های duty بعد از گیت ثبات | همان CH-002 | 20s | ورود BULK با رمپ نرم از ۱٪ (10‰) | — | پله‌های duty از 10‰ صعودی |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-004 | تنظیم BULK | بالا | در BULK | جریان تخمینی خروجی (Iest) در پنل پایش شود | باتری نیمه‌شارژ | 60s | Iest در باند 630..650mA تثبیت | نگه‌داشت باند | 630≤Iest≤650 پایدار |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-005 | ABSORB | بالا | ولتاژ کانال به 14.3V می‌رسد | ورود 14.3V؛ رفتار پله 0.1٪ و فرار 14.6V | v_bat≈14300→14600mV | 120s | تثبیت حدود 14.4V با پله ریز؛ عبور 14.6V پله نزولی 0.5٪ | — | 14.35..14.45V پایدار |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-006 | شستشوی ABSORB | متوسط | در ABSORB | ادامه شارژ؛ شمارندهٔ شستشو (کل مدت ۱۰ دقیقه) + تیپر <50mA/60s + سقف 1h | — | تا 3600s | ورود FLOAT بعد از شستشوی کامل | یک‌بار | state=3 بعد از شرط شستشو |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-007 | FLOAT و reentry | متوسط | در FLOAT | duty پارک صفر؛ افت باتری زیر 12.8V | v_bat<12800mV | 30s | پارک روی duty صفر؛ reentry به BULK فقط زیر 12.8V | — | state=1 با رمپ نرم |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-008 | خطای سخت جریان | بالا | در BULK | بار طوری که جریان بدون فیلتر >950mA شود | I_unfilt>950mA | 1s | ریست کانال (PWM صفر فوری و شروع دوباره) | لحظه‌ای | PWM=0 فوری |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-009 | تریپ JIT اول | بالا | شارژ فعال | عبور آستانهٔ LM393 (اضافه‌جریان واقعی)؛ رفتار retry | JIT falling (PB2/PB6) | 10s | PWM همان کانال صفر؛ بعد از lockout 3000ms ریتری با نصف duty | retry خودکار | state=5 → ریتری 50٪ duty قبل |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-010 | ریتری دوم | متوسط | تریپ دوم همان کانال | تریپ مجدد در ریتری | — | 10s | ریتری دوم حداکثر 10٪ (100‰) | — | duty≤100‰ |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-011 | تریپ سوم FINAL | بالا | دو تریپ ثبت‌شده | تریپ سوم همان کانال | — | — | FINAL_FAULT: هر دو PWM صفر + رله باز؛ فقط ریبوت پاک می‌کند | latch دائمی تا ریبوت | state=7؛ رله باز؛ بدون ریبوت برنمی‌گردد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-012 | اعتبار sense باتری | بالا | شارژ فعال | ولتاژ sense کانال را زیر 2000mV یا بالای 15000mV ببر | v_bat خارج 2000..15000mV | 1s | PWM همان کانال صفر تا رفع | تا رفع شرط | PWM=0 |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-013 | مود دستی: ورود | بالا | پنل ESP وصل، ورودی ۲۴V | پارامتر ۱۹=۱ با تأیید؛ duty های 16/18 مقدار بده | ID19=1، ID16/18=200‰ | 5s | state=9 هر دو کانال؛ duty مستقیم بدون رمپ؛ توقف 14.4V و BAT_LOST غیرفعال | تا خروج از مود | duty فوری=200‰ هر دو |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-014 | مود دستی: ددمن لینک | بالا | در مود دستی | لینک ESP را قطع کن (هیچ فریمی نرسد) | سکوت لینک | 4s | خروج خودکار: هر دو duty صفر + بازگشت شارژر خودکار | — | duty=0 در ≤3000ms |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-015 | مود دستی: JIT و re-arm | بالا | در مود دستی | تریپ JIT → پارک؛ سپس ارسال مجدد همان duty از پنل | JIT trip در مود دستی | 15s | پارک با duty صفر و state=5 بدون ریتری خودکار؛ ارسال مجدد duty کانال را مسلح می‌کند؛ سومین تریپ FINAL_FAULT | پارک تا re-arm انسانی | state=5 → بعد از ارسال duty، درایو برگردد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-016 | مود دستی: قطع 15V | بالا | در مود دستی، electronic load با clamp | ولتاژ کانال بالای 15.0V | v_bat≥15000mV | 5s | duty صفر؛ با افت زیر 15V ادامهٔ خودکار | خودکار | PWM=0 بالای 15V و برگشت زیرش |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-017 | مود دستی: قطع کانال | متوسط | در مود دستی | پارامتر 11=0 (قطع کانال ۱) | ID11=0 | 2s | duty کانال ۱ صفر؛ state همچنان 9 | — | PWM1=0، state=9 |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-018 | خروج از مود دستی | بالا | در مود دستی | پارامتر ۱۹=۰ از پنل | ID19=0 | 20s | هر دو duty صفر؛ شارژر خودکار از OFF با گیت ۱۵s دوباره | — | state≠9؛ settle→BULK |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
CH-019 | سقف duty زنده | متوسط | — | پارامتر 13/14=200؛ سپس duty فیکس/دستی/رمپ | ID13=200 | 10s | همهٔ مسیرهای duty به سقف زمان-اجرا گیره می‌خورند | — | duty≤200‰ در همهٔ حالت‌ها |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23

## مراجع سناریو
مرجع سریع سناریوها و ثابت‌های ماژول Charger
موضوع | شرط / مقدار | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح
گیت ثبات اتصال | ۱۵s دیدن ولتاژ باتری | OFF→BULK فقط بعد از ثبات | charger.h (2026-09-19) | JIT-ریتری و reentry معاف
باند تنظیم BULK | 630..650mA Iest | پله‌های duty برای نگه‌داشت باند | CHG_REGULATE_LOW_MA / CHG_BULK_CURRENT_MAX_MA | تصمیم روی جریان تخمینی خروجی
خطای سخت جریان | >950mA | ریست کانال | CHG_CURRENT_HARD_FAULT_MA | حداکثر ~10ms تأخیر با فیلترها
ABSORB | ورود 14.3 / نگه‌داشت 14.4 / فرار 14.6V | پله 0.1٪ / نزول 0.5٪ | CHG_ABSORB_* | شستشوی ۱۰ دقیقه کل مدت
JIT | lockout 3s، ریتری ۵۰٪، دوم ≤۱۰٪، سوم FINAL | ریتری تک‌تک از صف | CHG_JIT_LOCKOUT_MS / CHG_DUTY_RETRY_SECOND_MAX | در مود دستی: بدون ریتری، فقط re-arm
مود دستی v1.2 | ID19، ددمن 3s، قطع 15V، سقف، قطع کانال | duty مستقیم از 16/18 | CHG_MANUAL_WATCHDOG_MS و §5.2 سند ESP | فریز Fault_Evaluate حین مود

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده — ماژول Charger
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسهٔ یکتا ثبت و پس از اصلاح دوباره تست شود.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک/مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی — ماژول Charger
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بسته‌شدن ایرادها پر می‌شود.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver
ماژول | Charger — دو کانال ۱۲V مستقل
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-23 (1.0 — پوشش v1.2 مود دستی)
نسخه فرم | 1.0
commit firmware | TESTER: fill
ابزار | پنل ESP + اسکوپ + مولتی‌متر + منبع محدودشده
خلاصهٔ خودکار وضعیت تست‌ها
شاخص | مقدار | توضیح
کل تست‌ها | 19 | همهٔ ردیف‌های برنامه تست
قبول |  | COUNTIF برنامه تست
رد |  | COUNTIF رد
در انتظار |  | پیش از تست برد
نرخ قبولی |  | قبول/کل
امضا و تأیید: تست‌کننده ______ بازبین ______ تاریخ ______

## فهرست‌ها
وضعیت
در انتظار
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
اولویت
بالا
متوسط
پایین
شدت
بحرانی
بالا
متوسط
پایین

## ماشین حالت
ماشین حالت ماژول شارژر (Charger)
حالت‌ها و گذارهای همین ماژول | Charger_State_Machine.xlsx
ماشین حالت کل برنامه (نمای سیستمی) | ../../../Documentation/System_State_Machine.xlsx
راهنمای رنگ‌ها | سبز = عادی/سالم · زرد = هشدار یا انتظار · قرمز = خطا یا قفل · نارنجی = در حال کار · خاکستری = بی‌کار · آبی = اطلاعاتی
بازتولید | python3 tools/make_module_state_machines.py