## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول Diag
Diag ¦ لاگ تشخیصی 11 مورد تأییدشده: زمان کل شارژ هر کانال+مجموع، تعداد شارژ کامل، آپتایم کل+از آخرین ریست، تعداد ریست، ماکس/مین ولتاژها، جریان ماکس، 10 خطای آخر با ساعت، لاگ 20 قطع/وصل، شمارنده‌ها، زمان همگام‌سازی، نسخه/UID
هدف فایل
11 مورد ذخیره روی برد تأیید شد: 1) زمان کل شارژ هر کانال+مجموع، 2) تعداد شارژ کامل، 3) آپتایم کل+از آخرین ریست، 4) تعداد ریست، 5) ماکس/مین ولتاژها (Vin/Vpack/Vlow/Vhigh/Imb)، 6) جریان ماکس هر کانال، 7) 10 خطای آخر با ساعت، 8) لاگ 20 قطع/وصل برق شهر، 9) شمارنده‌ها (عدم تعادل/باتری کم/قطع/فنی/اضافه ولتاژ)، 10) زمان همگام‌سازی ساعت، 11) نسخه/UID
تست‌ها: 1) فلش ping-pong 0x0800F800/0xFC00 با CRC32، 2) Init انتخاب رکورد سالم با seq جدیدتر، 3) AddChargeSec هر کانال، 4) RecordChargeComplete، 5) RecordFault با snapshot کامل، 6) RecordPowerOff/On با محاسبه duration، 7) UpdateMinMax، 8) Tick هر ثانیه + debounce save 60s، 9) TIME_SYNC از ESP، 10) DIAG_REQ و ارسال 5 چانک

## برنامه تست
ردیف | شرح تست | روش | نتیجه مورد انتظار | نتیجه واقعی
1 | Init بدون رکورد | فلش پاک | پیش‌فرض با min=0xFFFFFFFF و شمارنده صفر
2 | Init با یک رکورد سالم | نوشتن رکورد A با CRC درست | همان رکورد خوانده شود
3 | Init با دو رکورد سالم | A seq=1 B seq=2 | B برنده (جدیدتر)
4 | AddChargeSec | کانال 0 و 1 هر کدام 3600 ثانیه | total و per-channel افزایش
5 | RecordChargeComplete | چند بار | chargeCount افزایش
6 | RecordFault | باتری قطع با snapshot | در لیست 10تایی با زمان
7 | PowerOff/On | قطع سپس وصل | offTime/onTime/duration درست
8 | Min/Max | Vin 0..32V | max/min به‌روز
9 | TIME_SYNC | ارسال 0x30 با unix | boardTimeBase = unix - uptime
10 | DIAG_REQ | ارسال 0x31 | 5 چانک برگردد
11 | SaveNow بدون سرریز استک و Init بدون بافر استاتیک اضافه | هاست: tools/measure_ram.py (عمق استک تسک ctrl و بودجه RAM) + ریبوت برد و بررسی ماندگاری رکورد | قاب SaveNow روی استک تسک کنترل جا شود، رکورد در صفحه قدیمی‌تر با seq+1 نوشته شود و بعد از ریست خوانده شود | هاست 2026-10-15: ctrl از 2264/1024 (221%) به 384/1024 (37.5%) رسید و FREE RAM به 1544 بایت؛ تست برد در انتظار
12 | ذخیره فلش حین شارژ فعال: تعلیق شارژر دور نوشتن | شارژ فعال؛ صبر تا ذخیره دوره‌ای Diag؛ مشاهده گیت‌های PWM روی اسکوپ و ادامه شارژ بعد از ذخیره | حین پاک/نوشتن فلش هر دو گیت PWM متوقف، بعد از ذخیره شارژ بدون پرش ادامه یابد و رکورد سالم ذخیره شود | هاست: هر دو گیت سبز و بودجه RAM/استک سالم (ctrl ‏384/1024‎، آزاد 1544 بایت)؛ نتیجه برد: در انتظار
13 | شمارنده‌های خطا با نام FAULT_* رمزگشایی می‌شوند (نه شماره خام بیت) | هاست: python3 tools/check_diag_fault_bits.py + مقایسه اسمبلی func__Diag_RecordFault قبل/بعد؛ برد: واداشتن خطای قطع باتری و خطای فنی و خواندن شمارنده‌ها از پنل | چک هاست PASS؛ اسمبلی تابع قبل/بعد بایت‌به‌بایت یکسان؛ روی برد هر رویداد فقط شمارنده خودش را زیاد کند | هاست 2026-10-15: چک‌نگهبان اول روی کد قدیم FAIL شد (هر سه خط خام را گرفت)، بعد از اصلاح PASS؛ اسمبلی یکسان؛ هر دو گیت سبز؛ نتیجه برد: در انتظار
2026-10-15 | ممیزی خط‌به‌خط (مورد ۶): func__Diag_RecordFault شمارنده‌ها را با شماره خام بیت (‏1u << 6‎، ‏1u << 7‎ و بیت ۰) رمزگشایی می‌کرد؛ جابه‌جایی بیت‌های FAULT در app_types.h بی‌صدا آمار را غلط می‌کرد و کامنت «reuse for ADC» روی شمارنده ovCount گمراه‌کننده بود | هر سه شرط با ثابت‌های نام‌دار FAULT_CHARGER_BAT_LOST / FAULT_CHARGER_TECHNICAL / FAULT_ADC نوشته شد (نام فیلد ovCount به‌خاطر چیدمان رکورد فلش ماند)؛ نگهبان tools/check_diag_fault_bits.py اضافه شد تا برگشت شماره خام برای همیشه FAIL شود؛ یکسانی رفتار با مقایسه اسمبلی ثابت شد

## مراجع سناریو
سناریو | مرجع کد
ذخیره فلش | diag.c func__Diag_WriteFlash
پروتکل ESP | esp_link.c SendDiagChunk/SendDiagAll

## ثبت ایراد
تاریخ | شرح ایراد | اصلاح
2026-10-15 | سرریز RAM هنگام لینک (264 بایت) بعد از استاتیک‌شدن بافرهای Init، و قاب ~2064 بایتی func__Diag_SaveNow روی استک 1024 بایتی تسک کنترل (سرریز استک هنگام ذخیره) | رزرو هیپ لینکر صفر شد (تخصیص فقط استاتیک است) و Init/SaveNow با بافر کمکی Stage بازنویسی شدند: فقط seqها اسکالر می‌مانند؛ کامیت‌های fix(linker) و fix(Diag) روی شاخه arena/859ce091-changeover
2026-10-15 | ممیزی خط‌به‌خط: ذخیره فلش Diag (حین شارژ حدود هر ۶۰ ثانیه) برخلاف ذخیره‌های NVM و CalLut شارژر را معلق نمی‌کرد؛ پاک‌کردن صفحه کل CPU را ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه نگه می‌دارد و گیت‌ها داخل پنجره کور سوییچ می‌کردند | در func__Diag_SaveNow دور WriteFlash، ‏func__Charger_SetSuspended(true)‎ + ‏func__BspPwm_StopAll()‎ و بعد ‏SetSuspended(false)‎ اضافه شد (زمینه تسک کنترل، توقف بی‌درنگ، آینه duty دست‌نخورده)؛ هر دو گیت سبز

## تأیید نهایی
تأیید | امضا
11 مورد دیاگ روی برد تست شد و پنل سه‌صفحه‌ای نمایش می‌دهد

## فهرست‌ها
فایل | توضیح
diag.h | ساختار diag_record_t و API
diag.c | پیاده‌سازی فلش و لاگ

## ماشین حالت
ماشین حالت ماژول لاگ تشخیصی (Diag)
حالت‌ها و گذارهای همین ماژول | Diag_State_Machine.xlsx
ماشین حالت کل برنامه (نمای سیستمی) | ../../../Documentation/System_State_Machine.xlsx
راهنمای رنگ‌ها | سبز = عادی/سالم · زرد = هشدار یا انتظار · قرمز = خطا یا قفل · نارنجی = در حال کار · خاکستری = بی‌کار · آبی = اطلاعاتی
بازتولید | python3 tools/make_module_state_machines.py