## راهنما
برگه تست و اعتبارسنجی عملی ماژول EspLink
EspLink ¦ پل UART 921600 8N1 با DMA دوطرفه؛ پروتکل v1.2 (SET_PARAM/GET_PARAMS/TLM_LIVE/PARAM_REPORT/PARAMS_BULK) + مود تست دستی ID19
هدف فایل
فعال‌سازی با MODULE_ESP=1 (فقط همان یک خط)؛ CH_PD از PA8 توسط برد کنترل می‌شود.
قرارداد کامل در ESP_AGENT_SPEC.md v1.2؛ محدودیت‌های سمت ESP در README همین ماژول.
پنل وب سمت ESP در esp_link_panel/ (ممیزی خط‌به‌خط، کامیت 32098b4).
هشدار: تست‌های مود دستی فقط با بار ایمن (electronic load با clamp) و منبع محدودشده.
یادداشت: تست‌های Host و DOM پنل وب (خود برنامهٔ ESP) در این فرم ثبت شده‌اند؛ هیچ‌کدام جای تست واقعی برد، فلش و UART را نمی‌گیرند.

## برنامه تست
برنامهٔ تست عملی — ماژول EspLink
وضعیت فقط یکی از: در انتظار / قبول / رد / مسدود / نیاز به تکرار. تست Host جایگزین تست برد نیست.
برای هر ردیف پیش‌شرط، ورودی، انتظار و معیار قبولی صریح است؛ نتیجهٔ واقعی فقط با اندازه‌گیری روی برد پر می‌شود.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها / شرایط | مدت مشاهده | رفتار مورد انتظار | وضعیت حفظ / latch | معیار قبولی | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | مدرک تست / scope | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
EL-001 | CH_PD و بوت | بالا | کابل ESP و پنل آماده است؛ دستگاه خاموش | گام ۱: دستگاه را روشن کن. گام ۲: پنل را باز کن و ببین ارتباط برقرار و عددها زنده می‌شوند. | روشن‌کردن دستگاه با پنل | یک دقیقه | پنل بالا می‌آید و عددهای زندهٔ دستگاه را نشان می‌دهد | ارتباط پایدار | بالا آمدن پنل و عدد زنده = قبول؛ بی‌ارتباطی = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-002 | تله‌متری زنده | بالا | دستگاه روشن و پنل باز است؛ یک مولتی‌متر دستی داری | گام ۱: ولتاژ باتری و ورودی را روی پنل بخوان. گام ۲: همان‌ها را با مولتی‌متر روی ترمینال اندازه بگیر. گام ۳: ولتاژ ورودی را کمی عوض کن و تازه‌شدن عدد پنل را ببین. | مقایسهٔ زندهٔ پنل با مولتی‌متر | پنج دقیقه | عددهای پنل زنده و نزدیک مولتی‌مترند و با تغییر ولتاژ همان لحظه عوض می‌شوند | به‌روزرسانی پیوسته | نزدیکی عددها و تازگی = قبول؛ عدد یخ‌زده یا خیلی دور = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-003 | GET_PARAMS → BULK | بالا | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: از پنل فهرست پارامترها را کامل بخوان. گام ۲: چند مقدار معلوم (مثلاً سقف جریان شارژ) را با رفتار واقعی دستگاه مقایسه کن. | خواندن کامل پارامترها از پنل | پنج دقیقه | همهٔ پارامترها با مقدارهای واقعی دستگاه برمی‌گردند | — | کامل و درست برگشتن فهرست = قبول؛ مقدار خالی یا اشتباه = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-004 | SET_PARAM → REPORT | بالا | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: یک پارامتر بی‌خطر را از پنل عوض کن (مثلاً بلندی/دورهٔ بوق). گام ۲: رفتار دستگاه را ببین که همان لحظه عوض شود. گام ۳: مقدار را به حالت اول برگردان. | تغییر یک پارامتر از پنل | پنج دقیقه | تغییر پنل همان لحظه روی دستگاه اثر می‌گذارد | تا تغییر بعدی | اثر فوری = قبول؛ بی‌اثری یا نیاز به ریست = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-005 | پارامتر ۱۹ مود دستی | بالا | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: پارامتر مود تست دستی شارژر (شمارهٔ ۱۹) را از پنل روشن کن. گام ۲: ببین شارژر به مود دستی می‌رود. گام ۳: خاموشش کن و برگشت به شارژ خودکار را ببین. | روشن/خاموش پارامتر ۱۹ از پنل | پنج دقیقه | با روشن‌کردن، شارژر دستی و با خاموش‌کردن، خودکار می‌شود | تابع پنل | رفت‌وبرگشت درست مود = قبول؛ گیرکردن در یک مود = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-006 | تغذیه ددمن با هر فریم | متوسط | پنل باز است و دستگاه در حال کار عادی | گام ۱: پنل را نیم ساعت باز نگه دار و دستگاه را به کارش بگذار. گام ۲: هر از چندی نگاه کن ارتباط زنده مانده یا نه. | نیم ساعت ارتباط باز | نیم ساعت | ارتباط در تمام مدت زنده می‌ماند و عددها تازه می‌شوند | بدون افتادن | زنده‌ماندن ارتباط = قبول؛ افتادن بی‌دلیل = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-007 | سرریز ring | متوسط | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: چند پارامتر را پشت سر هم و سریع از پنل عوض کن. گام ۲: بعد همه را یکی‌یکی بخوان و با چیزی که فرستادی مقایسه کن. | تغییر سریع چند پارامتر | پنج دقیقه | هیچ تغییری گم نمی‌شود و پنل و دستگاه هنگ نمی‌کنند | — | درست نشستن همهٔ تغییرها = قبول؛ گم‌شدن یا هنگ = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-008 | محدودیت burst | متوسط | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: در مدت کوتاه دستورهای زیادی از پنل بفرست (خواندن و نوشتن پشت سر هم). گام ۲: رفتار دستگاه و پنل را نگاه کن. | بار زیاد دستور از پنل | پنج دقیقه | دستگاه به نوبت و کامل جواب می‌دهد؛ هنگ، ریست یا جواب نصفه نیست | — | جواب کامل زیر بار = قبول؛ هنگ یا ریست = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-010 | فلگ‌های تله‌متری | متوسط | پنل باز؛ دستگاه با برق شهر در حال شارژ باتری است | گام ۱: حین شارژ سیم باتری را بکش تا خطای ۶ بیاید. گام ۲: در پنل ببین خطای ۶ و توقف شارژ نشان داده می‌شود. گام ۳: باتری را وصل کن و پاک‌شدن خطا را در پنل ببین. | ساختن و پاک‌کردن خطای ۶ | پنج دقیقه | پرچم خطا در پنل دقیقاً با چراغ‌های دستگاه یکی است | هم‌گام با دستگاه | یکی‌بودن پنل و واقعیت = قبول؛ اختلاف = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-011 | state 9 و b5 | بالا | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: دستگاه را به شارژ بزن و وضعیت شارژر را در پنل بخوان. گام ۲: شارژ را قطع کن (برق شهر را بکش) و دوباره وضعیت را بخوان. گام ۳: هر دو را با چیزی که روی دستگاه می‌بینی مقایسه کن. | شروع و قطع شارژ جلوی پنل | پنج دقیقه | وضعیت شارژر در پنل در هر دو حالت با واقعیت یکی است | — | یکی‌بودن وضعیت‌ها = قبول؛ وضعیت دروغ در پنل = رد |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23
EL-013 | کالیبراسیون و read-back | بالا | پنل باز و راهنمای کالیبراسیون را می‌دانی | گام ۱: از پنل یک نقطهٔ کالیبراسیون را بفرست. گام ۲: همان را از پنل بخوان (read-back). گام ۳: عدد برگشتی را با فرستاده مقایسه کن. | فرستادن و خواندن کالیبراسیون | پنج دقیقه | عدد برگشتی دقیقاً همان فرستاده است | ماندگار | برابری عددها = قبول؛ اختلاف = رد | Host PASS: DOM 331 check شامل summary نام‌محور، checkbox انتخاب همهٔ نمونه‌ها، modal یک‌تأییدی و write/readback همهٔ پارامترهای معتبر؛ Charger 53 check؛ برد اجرا نشده | در انتظار | Host جای تست برد را نمی‌گیرد؛ برد باید با build جدید فلش شود | Firmware/Modules/Charger/Tester/host_test_charger.py؛ tools/check_firmware_syntax.sh | WORKTREE |  | 2026-10-07
EL-014 | LUT readback عددبه‌عدد | بالا | پنل باز و یک جدول LUT ذخیره شده است | گام ۱: جدول را از پنل کامل بخوان. گام ۲: چند عددش را با جدولی که قبلاً فرستاده بودی مقایسه کن. | خواندن کامل جدول از پنل | پنج دقیقه | جدول عددبه‌عدد همان ذخیره‌شده است؛ هیچ عددی جابه‌جا یا کم نیست | — | برابری کامل = قبول؛ هر اختلاف = رد | Host PASS: CalLut 159 check، ESP 112 check، DOM پنل 324 check؛ شامل preflight، readback همهٔ calibrationهای معتبر، انتخاب انحصاری SWEEP/دستی با گام، تم کلیدهای پنل و update مستقل؛ اجرای برد فیزیکی انجام نشده | در انتظار | Host جای تست برد را نمی‌گیرد؛ با firmware جدید روی برد واقعی تکرار شود | Firmware/Modules/CalLut/Tester/run_host_test_cal_lut.sh؛ esp_link_panel/Tester/run_esp_tests.sh؛ esp_link_panel/Tester/host_test_scenario_cards.js | WORKTREE |  | 2026-10-07
EL-015 | صفرنقطه و کانال نامعتبر | بالا | پنل باز و جدول سالمی ذخیره است | گام ۱: از پنل یک نقطهٔ صفر یا کانال ناموجود بفرست. گام ۲: جدول را دوباره بخوان. | فرستادن نقطهٔ صفر/کانال بد | پنج دقیقه | دستگاه ورودی خراب را نمی‌پذیرد و جدول قبلی سالم می‌ماند | حفظ جدول قبلی | رد ورودی خراب = قبول؛ خراب‌شدن جدول = رد | Host PASS: CalLut 159 check، ESP 112 check، DOM پنل 324 check؛ شامل گیت readback کالیبراسیون، update مستقل، کلیدهای factory-reset یکدست و summary صفرنقطه؛ اجرای برد فیزیکی انجام نشده | در انتظار | Host جای تست برد را نمی‌گیرد؛ transition صفرنقطه و invalid-channel باید روی برد واقعی هم تکرار شود | esp_link_panel/Tester/host_test_scenario_cards.js؛ Firmware/Modules/CalLut/Tester/run_host_test_cal_lut.sh | WORKTREE |  | 2026-10-07
EL-016 | reset grant و flush NVM | بالا | پنل باز و جدولی ذخیره است | گام ۱: ریست جدول را از پنل با تأیید انجام بده. گام ۲: برق دستگاه را قطع و وصل کن. گام ۳: جدول را دوباره بخوان. | ریست جدول و قطع‌ووصل برق | پنج دقیقه | جدول پاک مانده و بعد از روشن‌شدن برنمی‌گردد | ماندگار | پاک‌ماندن = قبول؛ برگشتن جدول پاک‌شده = رد | Host PASS: parser=14، NVM، CalLut=159، ESP=112، DOM=331 و Charger=53؛ audit consistency با stamp و preview رسمی PASS؛ تست فیزیکی برد انجام نشده | در انتظار | Host جای تست فیزیکی STM32/ESP، UART، فلش و persistence را نمی‌گیرد؛ روی برد واقعی با تزریق/اندازه‌گیری flush تکرار شود | Firmware/Modules/EspLink/Tester/run_host_test_parser.sh؛ run_host_test_nvm.sh؛ Firmware/Modules/CalLut/Tester/run_host_test_cal_lut.sh؛ esp_link_panel/Tester/host_test_scenario_cards.js؛ tools/audit_consistency.py | WORKTREE |  | 2026-10-08
EL-017 | پنل دیالوگ alert | بالا | پنل باز و دستگاه در حال کار است | گام ۱: کاری کن یک پیام هشدار (alert) در پنل بیاید (مثلاً یک خطای واقعی مثل قطع باتری). گام ۲: متن پیام را بخوان و تأییدش کن. گام ۳: ببین کار دستگاه حین پیام مختل نشده. | هشدار واقعی در پنل | پنج دقیقه | پیام درست و خوانا می‌آید، با تأیید بسته می‌شود و کار دستگاه ادامه دارد | — | پیام درست بدون اختلال = قبول؛ هنگ یا پیام اشتباه = رد |  | نیاز به تکرار |  | ../../../esp_link_panel/Tester/host_test_scenario_cards.js | 62f3782 |  | 2026-10-12
EL-018 | پنل دیالوگ confirm | بالا | پنل باز است | گام ۱: یک تغییر مهم را در پنل شروع کن تا پیام تأیید (confirm) بیاید. گام ۲: این بار لغو (Cancel) را بزن. گام ۳: مقدار را دوباره بخوان. | لغو کردن پیام تأیید | پنج دقیقه | با لغو، هیچ تغییری اعمال نشده و مقدار قبلی سر جاست | — | اعمال‌نشدن تغییر = قبول؛ اعمال با وجود لغو = رد |  | نیاز به تکرار |  | ../../../esp_link_panel/Tester/host_test_scenario_cards.js | 62f3782 |  | 2026-10-12
EL-019 | صف دیالوگ PMQ | متوسط | پنل باز و دستگاه روشن است | گام ۱: پشت سر هم چند پیام/دیالوگ بساز (چند خطا یا چند تأیید). گام ۲: ببین به نوبت نشان داده می‌شوند. گام ۳: همه را ببند. | چند پیام پشت سر هم | پنج دقیقه | پیام‌ها به نوبت و بدون گم‌شدن و قاطی‌شدن نشان داده می‌شوند | صف مرتب | نوبت درست = قبول؛ گم‌شدن یا قاطی = رد |  | نیاز به تکرار |  |  | 62f3782 |  | 2026-10-12
EL-020 | قفل ترکیب چشمک سبز در پنل | بالا | پنل باز؛ تنظیم‌های چراغ سبز شارژ کامل را می‌بینی | گام ۱: از پنل عددی بفرست که بخواهد سبز ثابتِ «شارژ کامل» را زودتر از پرشدن واقعی باتری روشن کند (ترکیب ناسازگار). گام ۲: ببین پنل چه می‌کند. گام ۳: یک ترکیب درست بفرست و قبول‌شدنش را ببین. | ترکیب ناسازگار و بعد سازگار از پنل | پنج دقیقه | پنل جلوی ترکیب ناسازگار را می‌گیرد و نمی‌گذارد به دستگاه برسد؛ ترکیب درست قبول می‌شود | — | گرفته‌شدن ترکیب بد و قبول ترکیب خوب = قبول؛ رسیدن ترکیب بد به دستگاه = رد | هاست 2026-10-15: منطق نگهبان در ۶ حالت (مسدود/آزاد) درست بود و هر دو گیت سبز؛ تست پنل زنده/برد: در انتظار | در انتظار |  |  | 8efddaa |  | 2026-10-15

## تست‌های آزمایشگاهی
تست‌های آزمایشگاهی (پایه، اسیلوسکوپ و زمان‌بندی دقیق — جدا از تست عملی)
این شیت جدا از تست عملی است: اندازه‌گیری روی پایه‌ها، اسیلوسکوپ و تلرانس‌های دقیق میلی‌ثانیه/میکروثانیه. برای بررسی عملکرد واقعی دستگاه لازم نیست؛ برای اعتبارسنجی دقیق سخت‌افزار و زمان‌بندی‌هاست.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها / شرایط | مدت مشاهده | رفتار مورد انتظار | وضعیت حفظ / latch | معیار قبولی | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | مدرک تست / scope | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
EL-009 | فیزیکال 921600 | بالا | اسکوپ روی PA9/PA10 | گام ۱: اسیلوسکوپ را روی پایه‌های PA9 و PA10 (UART) بگذار. گام ۲: شکل موج و نرخ باد را بخوان: باید 921600 با قالب 8N1 باشد. گام ۳: 60 ثانیه تبادل واقعی را زیر نظر بگیر؛ هیچ فریم خرابی نباید دیده شود. | — | — | 921600 8N1 با درام DDR و بدون خطا | — | بدون فریم خراب در 60s |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23

## تست‌های برنامه‌نویسی
تست‌های برنامه‌نویسی و هاست (جدا از ولیدیشن عملی برد)
این شیت جدا از ولیدیشن عملی برد است: چک‌های کدنویسی، تست‌های هاست، بازبینی کد و تزریق با دیباگر. این‌ها با گیت‌های check_ai_rules و check_firmware_syntax و تست‌های هاست پوشش داده می‌شوند؛ برای بررسی عملکرد روی برد واقعی لازم نیستند.
شناسه | دسته | اولویت | پیش‌شرط | روش اجرای دقیق | ورودی‌ها / شرایط | مدت مشاهده | رفتار مورد انتظار | وضعیت حفظ / latch | معیار قبولی | نتیجهٔ واقعی / اندازه‌گیری | وضعیت | شرح ایراد / تفاوت | مدرک تست / scope | commit | نام تست‌کننده | تاریخ
EL-012 | فعال‌سازی یک‌خطی | بالا | MODULE_ESP=0 | گام ۱: بیلد را با MODULE_ESP=0 بگیر و رفتار عادی برد را یک بار ببین. گام ۲: فقط MODULE_ESP را 1 کن و دوباره بیلد بگیر (هیچ تغییر دیگری نده). گام ۳: برد را بوت کن (60 ثانیه). گام ۴: لینک باید بدون دست‌کاری بقیهٔ ماژول‌ها بالا بیاید و پنل آنلاین شود. | — | 60s | لینک بدون هیچ تغییر دیگر بالا می‌آید؛ سایر ماژول‌ها دست‌نخورده | — | پنل آنلاین |  | در انتظار |  |  | TESTER: fill |  | 2026-09-23

## مراجع سناریو
مرجع سریع سناریوها و ثابت‌های ماژول EspLink
موضوع | شرط / مقدار | رفتار مورد انتظار | ثابت / محل کد | توضیح
سرعت لینک | 921600 8N1، DMA دوطرفه | بدون بار CPU | bsp_uart.c | پروتکل v1.2
فریم | AA 55 type len payload XOR، payload≤112 | TLM=84B، BULK=101B | ESP_AGENT_SPEC.md §2 | اندیان کوچک
ددمن مود دستی | هر فریم معتبر، سقف 3s سکوت | خروج خودکار + duty صفر | CHG_MANUAL_WATCHDOG_MS | keepalive پنل = 1s
پارامترها | ID0..19 فقط RAM | کلمپ + PARAM_REPORT | README محدودیت‌های سمت ESP | ری‌استارت → پیش‌فرض
پنل | esp_link_panel/ نسخهٔ ممیزی 32098b4 | keepalive مستقل از مرورگر + محافظ پنل بسته 10s | README EspLink | به‌روزرسانی فونت با /f.css?v=2
reset grant و flush NVM | magic + commit grant؛ flush NVM پیش از arm | flush failure = no reset و grant retained؛ success = reset one-shot | cal_lut.c / esp_link.c / esp_link_nvm.c | zero-point commit حتی بدون active table معتبر است

## ثبت ایراد
ثبت ایرادهای مشاهده‌شده — ماژول EspLink
برای هر وضعیت «رد» یا تفاوت مهم، یک ردیف با شناسهٔ یکتا ثبت و پس از اصلاح دوباره تست شود.
شماره ایراد | شناسه تست | تاریخ کشف | شدت | شرح کوتاه ایراد | مراحل بازتولید | انتظار | واقعیت | مدرک/مسیر عکس یا scope | commit firmware | محل احتمالی | وضعیت ایراد | تأیید رفع / توضیحات

## تأیید نهایی
تأیید نهایی اعتبارسنجی — ماژول EspLink
این صفحه فقط پس از تکمیل تست‌ها و بسته‌شدن ایرادها پر می‌شود.
مشخصات تست
پروژه | ChangeOver
ماژول | EspLink — پل ESP و پروتکل v1.2
تاریخ ساخت فرم | 2026-09-23 (1.0 — پوشش v1.2)
نسخه فرم | 1.0
commit firmware | TESTER: fill
ابزار | پنل ESP + اسکوپ + مانیتور UART
خلاصهٔ خودکار وضعیت تست‌ها
شاخص | مقدار | توضیح
کل تست‌ها | 16 | همهٔ ردیف‌های برنامه تست
قبول |  | COUNTIF برنامه تست
رد |  | COUNTIF رد
در انتظار |  | پیش از تست برد
نرخ قبولی |  | قبول/کل
امضا و تأیید: تست‌کننده ______ بازبین ______ تاریخ ______

## فهرست‌ها
وضعیت
در انتظار
انجام شد
قبول
رد
مسدود
نیاز به تکرار
اولویت
بالا
متوسط
پایین
شدت
بحرانی
بالا
متوسط
پایین

## ماشین حالت
ماشین حالت ماژول لینک ESP (EspLink)
حالت‌ها و گذارهای همین ماژول | EspLink_State_Machine.xlsx
ماشین حالت کل برنامه (نمای سیستمی) | ../../../Documentation/System_State_Machine.xlsx
راهنمای رنگ‌ها | سبز = عادی/سالم · زرد = هشدار یا انتظار · قرمز = خطا یا قفل · نارنجی = در حال کار · خاکستری = بی‌کار · آبی = اطلاعاتی
بازتولید | python3 tools/make_module_state_machines.py